附件2-2

岳阳县财政项目支出绩效评价自评报告

评价类型：项目实施过程评价□ 项目完成结果评价□

项目名称：农业品牌创建

项目单位：农业产业化股

主管部门：岳阳县农业局

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期： 年 月 日

岳阳县财政局（制）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一、项 目 基 本 概 况** | | | | | | | | | | | | |
| 项目负责人 | | 柳卫平 | | | | | 联系电话 | | 18974002208 | | | |
| 项目地址 | | 全县 | | | | | 邮 编 | | 414100 | | | |
| 项目起止时间 | | 2016年 1 月起至 2018 年 12 月止 | | | | | | | | | | |
| 计划安排资金  （万元） | | 140 | | 实际到位资金  （万元） | 120 | | 实际支出  （万元） | | | 120 | 结余  （万元） | **0** |
| 其中：中央财政 | |  | | 其中：中央财政 |  | | 其中：中央财政 | | |  | 其中：中央财政 |  |
| 省财政 | |  | | 省财政 |  | | 省财政 | | |  | 省财政 |  |
| 市财政 | |  | | 市财政 |  | | 市财政 | | |  | 市财政 |  |
| 县财政 | | 140 | | 县财政 | 120 | | 县财政 | | | 120 | 县财政 | **0** |
| 其它 | |  | | 其它 |  | | 其它 | | |  | 其它 |  |
| **二、项目支出明细情况** | | | | | | | | | | | | |
| 支出内容 | | | | 实际支出数 | 会计凭证号 | | | | | 备注 | | |
| 付各企业品牌创建经费 | | | | 970000 | 2018.12.8#-10#、113#、115##、116#、174#-177#；2019年1月67#、102#、3月32# | | | | |  | | |
| 付项目差旅费及租车费 | | | | 30302 | 2018年10月29#、11月8、9#、28#、72#、75#、12月6#、14#、182# | | | | |  | | |
| 付会议及资料费 | | | | 22698 | 2018年11月10#、13#、36# | | | | |  | | |
| 付咨询服务费 | | | | 95000 | 2018年12月7# | | | | |  | | |
| 付会展服务费及对接经费 | | | | 82000 | 2018年12-13# | | | | |  | | |
|  | | | |  |  | | | | |  | | |
|  | | | |  |  | | | | |  | | |
| 支出合计 | | | | **120** |  | | | | |  | | |
| **三、项目绩效自评情况** | | | | | | | | | | | | |
| 项目绩效定性目标及实施计划完成情况 | 预 期 目 标 | | | | | | | | | 实际完成 | | |
| 1. 完成优势产业调研、确立工作 2. 支持红薯等十大产业创建农业品牌 | | | | | | | | | 1. 优势产业创建方案正在政府审批之中； 2. 全年创国家级品牌3个、省级3个、质量类认证5个。 | | |
| 项目绩效定量目标（指标）及完成情况 | 一级指标 | | | 二级指标 | 指标内容 | | | 指标（目标）值 | | 实际完成值 | | |
| 项目产出指标 | | | 数量指标 | 支持重点产业 | | | 10 | | 10 | | |
| 质量指标 | 创建农业品牌 | | | 5 | | 19个 | | |
| 时效指标 | 按期完成 | | | 1年 | | 1年 | | |
| 成本指标 | 专项预算  140万元 | | | 控制在140万元以内 | | 实际支出120万元 | | |
| 项目效益指标 | | | 经济效益  指标 | 增加重点农业产业比较效益 | | | 增加产值1000万元 | | 增加产值3000万元 | | |
| 社会效益  指标 | 提升农产品品质，促进农业产业化 | | | 质量认证3个 | | 完成质量认证5个 | | |
| 生态效益  指标 | 减少农业  面源污染 | | |  | | 没有对环境的不良影响 | | |
| 服务对象满意度指标 | 基本满意 | | | 基本  满意 | | 基本满意 | | |
| 绩效自评综合得分 | | | | 100 | | | | | | | | |
| 评价等次 | | | | 优 | | | | | | | | |
| **四、评价人员** | | | | | | | | | | | | |
| 姓名 | | | 职称/职务 | | | 单 位 | | | | 签字 | | |
| 甘德宜 | | | 副局长 | | | 农业局 | | | |  | | |
| 尹晓辉 | | | 产业化股股长 | | | 农业局 | | | |  | | |
|  | | |  | | |  | | | |  | | |
| 评价组组长（签字）：  年 月 日 | | | | | | | | | | | | |
| 项目单位意见：  项目单位负责人（签章）：  年 月 日 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门意见：  主管部门负责人（签章）：  年 月 日 | | | | | | | | | | | | |
| 财政部门归口业务股室意见：  财政部门归口业务股室负责人（签章）：  年 月 日 | | | | | | | | | | | | |

填报人（签名）： 联系电话：

|  |
| --- |
| **五、评价报告综述（文字部分）**  农业品牌创建工作是县委、县政府2013年以来连续六年开展的农业产业化重点工作。为了搞好2017年度农业品牌创建工作，县政府办专门印发了《岳阳县2017年度农业品牌创建工作重点》和《岳阳县2017年度农业品牌创建工作考 核 办 法》（岳县政办函［2017］75号文件），确定了蔬菜、葡萄、红薯、中药材、休闲农业、鸽业、油茶、黄茶、湘米和品味潇湘特色产业园等十大创建重点，分别对农业品牌创建工作牵头单位、成员单位和各乡镇下达了考核细则，收到了比较好的成效。 |