## Sheet1
岳阳县2021年重点建设项目计划表
单位：万元
序号 | 项目名称 | 建设地点 | 建设性质 | 建设年限 | 建设规模及主要建设内容 | 投资 估算 | 2021年 计划投资 | 资金来源 | 形象 进度目标 | 是否取得可研批复或核准（备案） | 牵头 领导 | 牵头单位 | 协办单位 | 备注
一、园区类项目（含基础设施项目、产业项目）31个
1 | 财纳福诺石晶地板全产业链项目 | 岳阳高新技术产业园区 | 续建 | 2020-2023 | 规划用地1000亩，包括石晶地板耐磨层、PVC彩膜、IXPE、EVA泡棉、软木加工、包装辅料、钙锌稳定剂、浸胶生产等子项目。新建厂房、仓库、研发中心及相关配套附属设施 | 350000 | 100000 | 企业自筹 | 已开工，计划2023年底投产 | 是 | 田文静 吴光文 | 岳阳高新技术产业园区管委会 | 相关单位 | 市重大建设项目
2 | 科伦制药有限公司创新药物研究及产业化建设项目（标准化厂房建设项目） | 岳阳高新技术产业园区 | 新建 | 2021-2021 | 新建标准化厂房61469㎡，创新大楼、立体库、预留配套用房2栋等 | 20000 | 20000 | 企业自筹 | 已开工，计划12月竣工 | 是 | 田文静 吴光文 | 岳阳高新技术产业园区管委会 | 相关单位
3 | 宸博铝型材及通讯基材项目 | 岳阳高新技术产业园区 | 续建 | 2020-2021 | 总建筑面积9万㎡，新建标准化厂房4万㎡，开展高端铝制品研发、生产和加工 | 68000 | 67000 | 企业自筹 | 已开工，计划12月份投产 | 是 | 肖湘晖 吴光文 | 岳阳高新技术产业园区管委会 | 相关单位
4 | 健强医药原料药制造项目 | 岳阳高新技术产业园区 | 续建 | 2020-2021 | 新上奥拉西坦、高血压药乐卡地平、奥司他韦、瑞巴派特、托拉唑等5个品种原料药；启动二期预留地建设 | 15000 | 10000 | 企业自筹 | 已开工，计划12月份投产 | 是 | 肖湘晖 吴光文 | 岳阳高新技术产业园区管委会 | 相关单位
5 | 渔美康水产动保产品及其原料生产项目（三期） | 岳阳高新技术产业园区 | 新建 | 2021-2022 | 总建筑面积10万㎡，新建中药超微粉生产车间、发酵生物饵料生产车间、氨基酸多肽生产车间、水质改良剂生产车间、微生物发酵生产车间以及仓储物流基地，新建总部大楼及相关配套设施，打造上市中心 | 52000 | 30000 | 企业自筹 | 已开工，计划6月份启动主体工程建设，12月份投产 | 是 | 吴光文 | 岳阳高新技术产业园区管委会 | 相关单位 | 市重大建设项目
6 | “135”标准厂房建设项目 | 岳阳高新技术产业园区 | 续建 | 2020-2021 | 总建筑面积4.5万㎡，新建框架结构及钢结构标准化厂房、厂区道路、给排水、排污、燃气、热力管道及绿化、亮化、强电、弱电等配套设施 | 15000 | 13000 | 省级资金 县级自筹 | 已开工，计划11月份竣工 | 是 | 吴光文 | 岳阳高新技术产业园区管委会 | 县发改局 县住建局 相关单位
7 | 园区扩园长湖片区（六期）土地平整及基础设施配套建设项目 | 岳阳高新技术产业园区 | 续建 | 2020-2023 | 完成土地征收、报批、平整，新建污水处理厂、道路、给水管道、排水管道、排污管道、燃气管道、热力管道、绿化、电力、通讯等 | 35000 | 20000 | 县级自筹 | 已启动，计划2023年12月份竣工 | 是 | 吴光文 张 奕 | 岳阳高新技术产业园区管委会 长湖乡 | 县自然资源局 县林业局 县水利局 | 县财政安排8448万元，其中债券资金1200万元
8 | 云隆新材料项目 | 岳阳高新技术产业园区 | 续建 | 2020-2021 | 总建筑面积65330㎡，年产200万m³蒸压加气混凝土砌块/板材 | 50000 | 30000 | 企业自筹 | 已开工，6月份底投产 | 是 | 杨革新 | 岳阳高新技术产业园区管委会 | 相关单位 | 市重大建设项目
9 | 嘉盛产业园（二期）项目 | 岳阳高新技术产业园区 | 新建 | 2021-2022 | 总建筑面积13.9万㎡，分两期建设。一期已竣工投产。二期新建厂房、实验楼、研发楼、综合楼及服务平台 | 80000 | 50000 | 企业自筹 | 已开工，计划12月份竣工 | 是 | 姜其胜 | 岳阳高新技术产业园区管委会 | 相关单位 | 市重大建设项目
10 | 利尔康洗涤用环保新型纤维素酶产品研究及应用项目 | 岳阳高新技术产业园区 | 续建 | 2020-2021 | 新上1条年产3000吨新型高效生物酶制剂自动化生产线及配套附属设施 | 20000 | 15000 | 企业自筹 | 已开工，计划6月份投产 | 是 | 易新岳 | 岳阳高新技术产业园区管委会 | 相关单位
11 | 盛博新型建材生产项目 | 岳阳高新技术产业园区 | 新建 | 2021-2021 | 用地面积50亩，新建厂房、综合楼及其他生产配套设施，新上1条玻璃幕墙骨架生产线 | 80000 | 80000 | 企业自筹 | 已开工，计划12月份投产 |  | 张 奕 余望新 | 岳阳高新技术产业园区管委会 | 相关单位 | 市重大建设项目
12 | 连心科技固体涂层新材料项目 | 岳阳高新技术产业园区 | 续建 | 2020-2022 | 分两期建设，新建厂房、办公楼、研发楼、宿舍楼及相关附属设施，新上粉末涂料生产线12条、邦定粉生产线8条 | 50000 | 30000 | 企业自筹 | 已开工，计划2022年3月份投产 | 是 | 王卫兵 | 岳阳高新技术产业园区管委会 | 相关单位 | 市重大建设项目
13 | 园区扩园核心片区（七期）土地平整及基础设施配套建设项目 | 岳阳高新技术产业园区 | 续建 | 2020-2025 | 完成扩园2000亩的土地征收、报批、平整，新建道路、给水、排水、排污、燃气、热力管道及绿化、电力、通讯等 | 50000 | 5000 | 县级自筹 | 已启动，计划2025年12月份竣工 |  | 张艳生张 奕 余望新 | 岳阳高新技术产业园区管委会 荣家湾镇 新墙镇 | 县自然资源局 县林业局 县水利局 | 县财政安排债券资金8800万元
14 | 园区核心片区污水处理厂及配套管网建设项目 | 岳阳高新技术产业园区 | 新建 | 2021-2022 | 占地面积58亩，建设规模为近期10000m3/d，远期30000m3/d，主要处理高新园区主产业片区的工业污水 | 12000 | 10000 | PPP融资 国债资金 | 计划4月份开工，2022年6月份竣工 | 是 | 张 奕 余望新 | 岳阳高新技术产业园区管委会 | 县生态环境分局 相关单位
15 | G107（高新园段）道路提质拓宽改造项目 | 岳阳高新技术产业园区 | 新建 | 2021-2021 | 北起新墙镇南跨线桥(华雄陶瓷北门) ，南至长湖乡长湖街(原长湖粮库) ，全长4.5km，在G107两侧各扩宽6m，共12m；配套建设绿化带等附属设施 | 8000 | 8000 | 市级资金 县级自筹 | 计划6月份开工，9月份竣工 |  | 张 奕 余望新 | 岳阳高新技术产业园区管委会 | 县公路建养中心 新墙镇 长湖乡
16 | 磊强新型道路材料项目 | 岳阳高新技术产业园区 | 续建 | 2020-2021 | 新建厂房、办公楼及配套附属设施，新上道路材料生产线和机械设备 | 20000 | 5000 | 企业自筹 | 已开工，计划12月份投产 | 是 | 张 奕 | 岳阳高新技术产业园区管委会 | 相关单位
17 | 湘顺新型墙体材料项目 | 岳阳高新技术产业园区 | 续建 | 2020-2021 | 年产200万m³新型墙体材料，新建标准化厂房3.5万㎡及办公楼、综合楼，新上新型材料生产线 | 30000 | 10000 | 企业自筹 | 已开工，计划12月份投产 | 是 | 张 奕 | 岳阳高新技术产业园区管委会 | 相关单位
18 | 湘商智能平面移动智能车库标准化厂房建设项目 | 岳阳高新技术产业园区 | 续建 | 2020-2021 | 总建筑面积26192㎡，新建标准化厂房、智能停车设备生产线及附属配套设施 | 10000 | 5000 | 企业自筹 | 已开工，计划12月份投产 | 是 | 张 奕 | 岳阳高新技术产业园区管委会 | 相关单位
19 | 湘商智能智慧博物馆建设项目 | 岳阳高新技术产业园区 | 续建 | 2020-2021 | 总建筑面积16000㎡，新建标准化厂房10000㎡、研发中心综合楼1栋6000㎡及设备采购 | 15000 | 14000 | 企业自筹 | 已开工，计划12月份投产 | 是 | 张 奕 | 岳阳高新技术产业园区管委会 | 相关单位
20 | 亚泰陶瓷岩板生产线项目 | 岳阳高新技术产业园区 | 续建 | 2020-2021 | 对原有生产线进行升级改造，研发、投入新产品，并完成设备安装及生产 | 20000 | 10000 | 企业自筹 | 已开工，计划12月份投产 | 是 | 张 奕 | 岳阳高新技术产业园区管委会 | 相关单位
21 | 柏毅实验室设备制造项目 | 岳阳高新技术产业园区 | 续建 | 2020-2021 | 新建厂房、仓库、研发中心及附属配套设施，新上实验设备生产线 | 52000 | 42000 | 企业自筹 | 已开工，计划10月份投产 | 是 | 张 奕 | 岳阳高新技术产业园区管委会 | 相关单位 | 市重大建设项目
22 | 民康一次性使用输液器生产线改扩建项目 | 岳阳高新技术产业园区 | 续建 | 2020-2021 | 对现有一次性输液器生产线进行提质改造 | 10000 | 8000 | 企业自筹 | 已开工，计划10月份投产 | 是 | 张 奕 | 岳阳高新技术产业园区管委会 | 相关单位
23 | 索非特矿山机械设备生产项目 | 岳阳高新技术产业园区 | 续建 | 2020-2021 | 完成1万平方米标准化厂房及附属配套设施建设 | 26000 | 6000 | 企业自筹 | 已开工，计划6月份投产 | 是 | 张 奕 | 岳阳高新技术产业园区管委会 | 相关单位
24 | 双强环保综合利用项目 | 岳阳高新技术产业园区 | 续建 | 2020-2021 | 新建厂房及附属配套设施 | 6000 | 2000 | 企业自筹 | 已开工，计划6月份投产 | 是 | 张 奕 | 岳阳高新技术产业园区管委会 | 相关单位
25 | 天欣科技建筑陶瓷生产线升级改造项目（大板生产线） | 岳阳高新技术产业园区 | 续建 | 2020-2022 | 对现有生产线进行升级改造，新上大板生产线 | 12000 | 8000 | 企业自筹 | 已开工，计划10月份投产 |  | 张 奕 | 岳阳高新技术产业园区管委会 | 相关单位
26 | 科维航建年产40万㎡铝模板生产线项目 | 岳阳高新技术产业园区 | 续建 | 2020-2022 | 改造生产车间4万㎡，新建超高层建筑用铝模生产车间，购置和安装智能新模板加工设备30台/套；智能新模板车间，购置和安装智能新模板加工设备20台/套；智能预拼装车间，购置和安装智能新模板加工设备10台/套；旧模板清洗车间，购置和安装智能新模板加工设备10台/套 | 50000 | 20000 | 企业自筹 | 已开工，计划2022年9月份竣工 |  | 余望新 | 岳阳高新技术产业园区管委会 | 相关单位
27 | 润寿缘保健品生产项目 | 岳阳高新技术产业园区 | 新建 | 2021-2021 | 购买嘉盛产业园厂房，新上保健品生产线，购置设备 | 36000 | 15000 | 企业自筹 | 已购置厂房，计划6月份投产 |  | 余望新 | 岳阳高新技术产业园区管委会 | 相关单位
28 | 布丁智能厨具设备生产项目 | 岳阳高新技术产业园区 | 新建 | 2021-2021 | 租赁嘉盛产业园厂房，新上厨房电器生产线及装饰装潢工程 | 20000 | 18000 | 企业自筹 | 已租赁厂房，计划6月份投产 |  | 余望新 | 岳阳高新技术产业园区管委会 | 相关单位
29 | 康茂医疗器材生产项目 | 岳阳高新技术产业园区 | 新建 | 2021-2021 | 租赁嘉盛产业园，生产医疗器械 | 9800 | 9800 | 企业自筹 | 计划4月份开工，6月份投产 |  | 余望新 | 岳阳高新技术产业园区管委会 | 相关单位
30 | 康仁塑料包装项目 | 岳阳高新技术产业园区 | 新建 | 2021-2021 | 租赁嘉盛产业园厂房，生产医药包装塑料 | 5000 | 5000 | 企业自筹 | 计划4月份开工，6月份投产 |  | 余望新 | 岳阳高新技术产业园区管委会 | 相关单位
31 | 通驰装配式钢构生产加工项目 | 岳阳高新技术产业园区 | 新建 | 2021-2022 | 整体收购原双维生物公司场地，新建钢结构生产线 | 16000 | 9000 | 企业自筹 | 计划4月份开工，10月份一期投产 |  | 余望新 | 岳阳高新技术产业园区管委会 | 相关单位
二、农口类项目14个
32 | 高标准农田建设项目 | 相关乡镇 | 新建 | 2021-2022 | 建设高标准农田面积6.5万亩，主要包括土地平整200亩；土壤改良45000亩；整修塘坝205口，改造小型拦河坝1座，改造排灌站15座，衬砌沟渠112.5km，衬砌暗管4.5 km，渠系建筑物14处；硬化道路31.73km；岸坡防护700m；技术培训500人次，诱捕器或诱捕灯2000盏，耕地质量监测5处 | 10400 | 9400 | 中央资金 省级资金 县级自筹 | 计划6月份开工，2022年6月份竣工 |  | 杨前进 | 县农业农村局 | 相关单位
33 | 农村人居环境整治建设项目 | 相关乡镇 | 新建 | 2021-2022 | 在县城内43个行政村（居）委会实施农村生活垃圾处理和农村生活污水治理工程。主要建设内容为：建设规格为80㎡、100㎡阳光堆肥房4座，建设厌氧发酵堆肥沤池33160m³，建设日处理20m³、30m³、50m³集中式污水处理设施19处 | 4097 | 2000 | 中央资金县级自筹 | 计划5月份开工，2022年9月份竣工 | 是 | 杨前进 | 县农业农村局 | 相关乡镇
34 | 特色蔬菜产业园重点匹配基础设施工程项目 | 麻塘办事处 | 新建 | 2021-2021 | 新建示范园区道路3500米，日处理污水600立方米垃圾污水处理设施，6300亩标准化基地建设，购置农产品检验检测等设备 | 3000 | 3000 | 中央资金县级自筹 | 计划5月份开工，9月份竣工 | 是 | 杨前进 | 县农业农村局 | 相关乡镇
35 | 天裕生态农业发展有限公司年产1万吨生态休闲蔬菜食品建设项目 | 麻塘办事处 | 续建 | 2020-2022 | 新建生产厂房10110㎡，智能化蔬菜加工线3条，设备采购283台套，日处理600吨蔬菜废水，配套建设厂区道路、绿化、供电排水、卫生等公用配套工程 | 8050 | 5000 | 企业自筹 | 已开工，计划2022年5月份投产 | 是 | 杨前进 | 县农业农村局 | 相关单位
36 | 湘佳牧业养殖基地建设项目 | 杨林街镇 长湖乡 | 新建 | 2021-2022 | 新建杨林街、长湖2个养殖场，其它3个养殖基地办理前期手续 | 15000 | 6000 | 企业自筹 | 已开工，计划4月份竣工，6月份对另外3个基地办理前期手续 | 是 | 杨前进 | 台创园 畜牧水产服务中心 | 相关单位
37 | 科技创业园（台创园）建设项目 | 黄沙街镇 | 新建 | 2021-2021 | 对落户在示范基地的企业配套基础设施建设，土地流转产业扶持等补贴 | 待定 | 待定 | 企业自筹 | 已流转土地，计划4月份企业落户，12月份竣工 |  | 杨前进 | 台创园 | 相关单位
38 | 台创园土地平整及一体化污水设备管道铺设项目 | 黄沙街镇 | 新建 | 2021-2021 | 平整A、E地块270亩和F、G、H地块，新建一体化污水处理设施，铺设1.5km尾水管道 | 待定 | 待定 | 县级自筹 | 适时启动 |  | 杨前进 | 台创园 | 相关单位
39 | 水系连通及农村水系综合整治试点县项目 | 相关乡镇 | 新建 | 2021-2022 | 麻塘北湖、渍水湖、四新湖通过南北干渠进行水系连通和新墙河55.49km综合整治 | 49600 | 49600 | 中央资金 省级资金 县级自筹 | 已开工，计划2022年3月份完工 | 是 | 吴光文杨前进 | 县水利局 | 相关乡镇 | 市重大建设项目
40 | 城乡供水一体化项目 | 相关乡镇 | 续建 | 2020-2022 | 新建铁山原水输水管道1根，管道长34km，管径DN1400，管材为钢管。新建筻口原水输水管道1根，管道长15.6km，管径DN500，管材为球墨铸铁管。新建配水管道110.03km。新墙水厂改扩建、饶港水厂改扩建、县二水厂改扩建、筻口水厂改扩建。其它配套水工程及入户安装 | 118200 | 58200 | PPP融资 专项债券 县级自筹 | 已开工，计划2022年12月份竣工 | 是 | 杨前进 | 县水利局 | 相关乡镇 | 市重大建设项目
41 | 步仙项目区生态清洁小流域治理项目 | 步仙镇 | 新建 | 2021-2021 | 治理面积24.84km²，其中：水土保持林291.81km²，经果林47.40hm²，封禁治理2145.14km²。小型水利水保工程共计16处，其中山塘8座，生产道路2处/500m，排灌沟渠5处/3.75km。垃圾分类设施30处（45个垃圾桶），生态沟2km、岸坡整治5处/1.80km | 800 | 800 | 中央资金 | 已开工，计划12月份完工 | 是 | 杨前进 | 县水利局 | 步仙镇
42 | 新墙河二期治理项目 | 相关乡镇 | 新建 | 2020-2021 | 完成新墙河二期治理5km | 2000 | 2000 | 中央资金 省级资金 县级自筹 | 已开工，计划12月份完工 | 是 | 杨前进 | 县水利局 | 相关单位
43 | 岳坊灌区续建配套与节水改造项目 | 相关乡镇 | 新建 | 2021-2022 | 输配水工程，包括干支渠清淤疏浚和水毁恢复、新增衬砌。改造1条干渠，3条分干渠，11条支渠。拆除重建2157m，水毁改造2890m，新增衬砌35197m，清淤疏浚58647m。 渠沟建筑物和渠系配套设施，改造渠沟建筑物共计 218处。其中隧洞42处，渡槽3座，分水涵72处，泄洪闸（泄洪渠）15座，节制闸9座，分水闸9座，渠下涵20处，农桥 43座。用水量测、管理设施及灌区信息化等，新建1处信息中心，5处监测点并配置量水设备，21处量水堰，改造1处管理站 | 5800 | 1500 | 中央资金 省级资金 县级自筹 | 计划10月份开工，2022年12月份竣工 | 是 | 杨前进 | 县水利局 | 相关乡镇
44 | 六门闸除险加固项目 | 中洲乡 | 新建 | 2021-2022 | 进口段拆除重建，箱涵段加固及接长；堤身加培及护坡；闸室段拆除重建；消力池及海漫拆除重建；砼闸门更换为钢闸门；完善观测设施，新增水雨情自动化测报系统；管理用房危房改造200㎡（含值班室拆除重建20㎡），新建防汛仓库75㎡ | 4700 | 2300 | 中央资金 省级资金 县级自筹 | 计划10月份开工，2022年4月份竣工 | 是 | 杨前进 | 县水利局 | 中洲乡
45 | 生态公益林保护建设项目 | 相关乡镇 | 续建 | 2020-2021 | 75.8万亩生态公益林管护及后续工作 | 2000 | 1371 | 中央资金 省级资金 县级自筹 | 已开工，计划10月份完工 | 是 | 杨前进 | 县林业局 | 相关乡镇
三、交通类项目11个
46 | 岳望高速公路黄沙街互通连接线建设项目 | 黄沙街镇 | 新建 | 2021-2022 | 全长1.96km，宽24.5m，按一级公路标准建设，包括居民安置、线外工程等 | 10000 | 5000 | 省级资金 县级自筹 | 启动路面建设 |  | 张 奕 | 县交通运输局 | 县自然资源局 黄沙街镇
47 | S310杨白线建设项目 | 毛田镇 | 新建 | 2021-2021 | 全长18.9km，按二级公路标准建设，配套建设路基路面与排水、桥涵、安防设施 | 5040 | 5040 | 省级资金 县级自筹 | 启动路基建设 |  | 张 奕 | 县交通运输局 | 县公路建养中心 毛田镇 | 县财政安排1000万元
48 | 鹿角交通综合码头提质改造项目 | 荣家湾镇 | 新建 | 2021-2022 | 码头泊位升级到2000吨级，对码头斜坡路面、堆场进行硬化 | 待定 | 待定 | 县级自筹 | 计划8月份开工，2022年12月份竣工 |  | 张 奕 | 县交通运输局 | 相关单位
49 | 道路安全隐患整治建设项目（安防工程） | 相关乡镇 | 新建 | 2021-2021 | 省下达260公里计划，补助标准70000/公里，主要在乡道、村道安装钢护栏、标志标牌等 | 2600 | 2600 | 省级资金 | 计划8月份开工，11月份竣工 |  | 张 奕 | 县交通运输局 | 县农村公路养护中心 | 省补资金1820万元，县财政安排780万元
50 | 危桥改造项目 | 相关乡镇 | 新建 | 2021-2021 | 县道桥梁4座，分别是公田河东桥、长湖南凤桥、毛田卢塅桥、筻口沙南漫水桥 | 577 | 577 | 省级资金 县级自筹 | 计划8月份开工，11月份竣工 |  | 张 奕 | 县交通运输局 | 县农村公路养护中心 | 国省补助277万元，县财政安排300万元
51 | X104龙乌路建设项目 | 新开镇 | 新建 | 2021-2021 | 共和村段长6km，宽5.5m，路面提质改造工程 | 642 | 642 | 县级自筹 | 已开工，计划4月份竣工 |  | 张 奕 | 县交通运输局 | 县农村公路养护中心 | 县财政安排642万元
52 | X145兰关线建设项目 | 杨林街镇 步仙镇 | 新建 | 2021-2021 | 长5.711km，宽5m，路面提质改造工程，分两段建设 | 待定 | 待定 | 县级自筹 | 计划5月份开工，8月份竣工 |  | 张 奕 | 县交通运输局 | 县农村公路养护中心
53 | “四好农村路”示范路建设项目 | 相关乡镇 | 新建 | 2021-2021 | 总长60km，路面提质改造、增设警示标志标牌标线、安全防护设施、农村客运招呼站、道路绿化等 | 400 | 400 | 县级自筹 | 计划4月份开工，12月份竣工 |  | 张 奕 | 县交通运输局 | 县农村公路养护中心 相关乡镇
54 | 农村公路“白改黑”项目 | 相关乡镇 | 改建 | 2021-2021 | “以奖代补”完成农村公路“白改黑”100公里 | 500 | 500 | 县级自筹 | 计划4月份开工，12月份竣工 |  | 张 奕 | 县交通运输局 | 县农村公路养护中心 相关乡镇 | 县财政安排500万元
55 | 荣岳西线公交化改造项目 | 荣家湾镇 | 新建 | 2021-2021 | 荣家湾至岳阳69台客运班车回购、新能源充电站场建设，40台新能源车辆购置 | 3000 | 3000 | 县级自筹企业自筹 | 3月份启动 |  | 张 奕 | 县交通运输局 | 相关单位 | 县财政安排1678万元
56 | X118荣宝路（欧湖里至岳汩路）大修项目 | 相关乡镇 | 改建 | 2021-2021 | 全长3公里，全宽6米，四级公路标准 | 600 | 600 | 县级自筹 | 计划5月份开工，7月份竣工 |  | 张 奕 | 荣家湾镇 | 县交通运输局 县农村公路养护中心 | 县财政安排600万元
四、城建类项目45个
57 | 长丰北路拓改项目 | 荣家湾镇 | 续建 | 2020-2021 | 荣湾水库桥至八仙桥段，全长315m，拓宽至50m，面积213096㎡，荣湾水库桥拓宽50m，增设主路两侧绿化带53600㎡；非机动车道37520㎡；铺贴两侧人行道板53600㎡,雨污Ⅱ级DN800砼管10928m | 18615 | 10000 | 县级自筹 | 已开工，计划4月份竣工 | 是 | 胡海平 胡秉阳 | 县住建局 | 相关单位 | 县财政安排8000万元
58 | 东方路升级改造项目 | 荣家湾镇 | 新建 | 2021-2021 | 全长2.132km，宽40m。对路面及绿化带进行升级改造 | 1360 | 1360 | 县级自筹 | 计划8月份开工，12月份竣工 |  | 胡秉阳 | 县住建局 | 相关单位
59 | 北湖路道路新建工程项目 | 麻塘办事处 | 续建 | 2020-2021 | 环湖路-听湖路长1500m，宽12m，配套建设路面、路基、交通、绿化、路灯、排水、给水及消防、强弱电管网工程 | 5300 | 3962 | 县级自筹 | 已开工，计划6月份竣工 | 是 | 胡秉阳 | 县住建局 | 县水利局 麻塘办事处 | 县财政安排1962万元
60 | 听湖路道路新建工程项目 | 麻塘办事处 | 新建 | 2021-2021 | 道路全长700米，宽24米，路基路面、给排水、交通、人行道板、绿化亮化 | 2182 | 2182 | 县级自筹 | 已开工，计划6月份竣工 | 是 | 胡秉阳 | 县住建局 | 麻塘办事处 | 县财政安排2182万元
61 | 公园路（长丰路-青山北路）道路新建工程项目 | 荣家湾镇 | 新建 | 2021-2021 | 西起长丰路，东至青山北路，位于县检察院南侧，长270m，宽20m，两侧人行道各宽3m，机动车道宽14m | 680 | 680 | 县级自筹 | 已开工，计划8月份竣工 |  | 胡秉阳 | 县住建局 | 荣家湾镇 | 县财政安排400万元
62 | 富荣路西延项目 | 荣家湾镇 | 新建 | 2021-2021 | 长丰路至虎形山桥段长350m,红线宽12m，机动车道宽24m,两侧人行道各宽8m，新建滨水西路至景祥路段 | 450 | 450 | 县级自筹 | 计划6月份开工，12月份竣工 |  | 胡秉阳 | 县住建局 | 荣家湾镇
63 | 小毛家湖排水防涝设施建设项目（新墙河路） | 荣家湾镇 | 新建 | 2021-2021 | 路长2211米，宽23米。新建新墙河路钢筋砼雨水管道共计7000m；配合小区及周边道路建设，完成下凹式绿地、透水铺装、植草沟等海绵措施；新建小毛家湖排渍泵站1处，总装机220KW | 3860 | 3860 | 中央资金 县级自筹 | 计划8月份开工，10月份竣工 | 是 | 胡秉阳 | 县住建局 | 相关单位
64 | 荣湾湖排水防涝能力改造工程项目（城北路） | 荣家湾镇 | 新建 | 2021-2021 | 新建城北大道（城北路西段长丰路-天鹅北路段）全长744m，配套建设路基路面、给排水、绿化、交通、电气工程等 | 4230 | 4230 | 中央资金 县级自筹 | 计划4月份开工，12月份竣工 |  | 胡秉阳 | 县住建局 | 相关单位
65 | 城市防洪（规划城北路-天鹅北路）大堤硬化工程项目 | 荣家湾镇 | 新建 | 2021-2021 | 道路南起规划城北路，北至天鹅北路（樟树潭），道路沿线分别与规划金山大道相交，全长1751m，道路红线宽23m，其中车行道宽15m，两侧人行道各宽4m。并配套建设道路工程、排水工程、照明工程、绿化工程等 | 2800 | 2800 | 中央资金 县级自筹 | 计划4月份开工，12月份竣工 |  | 胡秉阳 | 县住建局 | 荣家湾镇
66 | 荣站社会公共停车场建设项目（货运停车场） | 荣家湾镇 | 新建 | 2021-2021 | 位于原万里纱厂东侧，为规划新墙河路、富荣路、京广铁路围成的三角地带。停车场分为两部分，第一部分为城管局公用车停车场，第二部分为社会停车场，地块修建停车位共296个，配套建设道路工程、排水工程、照明工程、绿化工程等 | 980 | 980 | 中央资金 县级自筹 | 计划5月份开工，12月份竣工 |  | 胡秉阳 | 县住建局 | 县城管局 荣家湾镇 | 县财政安排980万元
67 | 春风大道（洞庭美域排水箱涵至听湖路段）提质改造项目 | 麻塘办事处 | 新建 | 2021-2022 | 全长1.51km，路拓宽至78m，增设主路两侧绿化带、非机动车道、铺贴两侧人行道板、雨污Ⅱ级DN800砼管 | 10000 | 5000 | 县级自筹 | 初步设计已完成，开工时间待定 |  | 胡秉阳 | 县住建局 | 麻塘办事处 县公路建养中心 | 县财政安排5000万元
68 | 白洋水库黑臭水体治理项目 | 荣家湾镇 | 续建 | 2021-2021 | 对白洋水库西岸污水管支线工程及管道维修，周边污水进行截污，底泥进行治理、垃圾清理、水质改良、岸线治理 | 2000 | 2000 | 省级资金 县级自筹 | 计划3月份开工，10月份竣工 |  | 胡秉阳 | 县住建局 | 荣家湾镇
69 | 新墙河生态护坡工程项目 | 荣家湾镇 | 新建 | 2021-2021 | 北起天鹅路，南至城北路，长约1751m，范围为道路东侧，新墙河路东侧滨水堤岸护坡，沿线增加绿道及观景平台，设计标高在34.5m以上 | 2550 | 2550 | 中央资金 县级自筹 | 计划5月份开工，12月份竣工 |  | 胡秉阳 | 县住建局 | 相关单位
70 | 荣湾湖西片区城市棚户区改造安置小区配套基础设施建设项目 | 荣家湾镇 | 续建 | 2020-2021 | 新建景祥路长340m、宽40m；长华路长395m、宽24m；向阳巷长484m、宽20m；配套建设给排水、绿化、电气工程等 | 3345 | 1865 | 中央资金 县级自筹 | 景祥路已开工，2021年启动长华路、向阳巷建设并竣工 | 是 | 胡秉阳 | 县住建局 | 县发改局 荣家湾镇 | 汽车后服市场道路配套工程
71 | 小游园建设项目 | 荣家湾镇 | 新建 | 2021-2021 | 新建8个小游园，建设地点待定 | 800 | 800 | 县级自筹 | 计划6月份开工，12月份竣工 |  | 胡秉阳 | 县住建局 | 相关单位 | 县财政安排800万元
72 | 文胜铁路桥涵改造工程 | 荣家湾镇 | 新建 | 2021-2021 | 结合排水防涝需要，对文胜铁路桥涵两侧的人行道进行市政管廊改造，用于敷设雨水、污水、供水、燃气、弱电线缆等 | 529 | 529 | 县级自筹 | 计划6月份开工，12月份竣工 |  | 胡秉阳 | 县住建局 | 相关单位 | 县财政安排529万元
73 | 富荣路三期公租房建设项目 | 荣家湾镇 | 新建 | 2021-2021 | 公租房100套，面积6000㎡ | 1500 | 1500 | 中央资金 县级自筹 | 计划5月份开工，12月份竣工 |  | 胡秉阳 | 县住建局 | 荣家湾镇 相关单位
74 | 棚户区改造项目 | 荣家湾镇 麻塘办事处 | 新建 | 2021-2021 | 荣家湾天鹅片区、麻塘春风片区2个项目共160户，14400㎡ | 6480 | 6480 | 中央资金 县级自筹 | 计划4月份开工，12月份竣工 |  | 胡秉阳 | 县住建局 | 荣家湾镇 麻塘办事处 相关单位
75 | 文艺片区污水管网改造项目（老旧小区改造） | 荣家湾镇 | 新建 | 2021-2021 | 对农机局至二中的合流箱涵进行清淤，实施农机局至东方路箱涵雨污分流改造 | 2700 | 2700 | 中央资金 县级自筹 | 开工时间待定 |  | 胡秉阳 | 县住建局 | 相关单位
76 | 怡和花园老旧小区改造项目（青山路改造） | 荣家湾镇 | 新建 | 2021-2021 | 小区内道路油化2400㎡，排水防涝设施建设（雨污分流管网改造800m），完成给水、燃气等改造，新建停车位50个，完成小区外青山北路（贺坪路-城北路段）升级改造1240m，配套完成给排水、人行道、路灯、绿化等 | 3860 | 3860 | 中央资金 县级自筹 | 已开工，计划5月份竣工 |  | 胡秉阳 | 县住建局 | 相关单位
77 | 向阳老旧小区改造项目（荣鹿路改造） | 荣家湾镇 | 新建 | 2021-2021 | 小区外改造荣鹿路（长丰北路-长华路）长1700m、宽40m，改造人行道工程、绿化工程、给水及消防工程、通信管网土建部分；小区内排水防涝设施建设（雨污分流管网改造3089m），对路面进行油化，绿化，亮化，新建公共停车位66个，新能源充电桩8个，配套建设养老抚幼、无障碍等服务设施等 | 3460 | 3460 | 中央资金 县级自筹 | 开工时间待定 |  | 胡秉阳 | 县住建局 | 相关单位
78 | 财政局老旧小区改造项目 | 荣家湾镇 | 新建 | 2021-2021 | 改造雨污分流管网400m，强弱电入地400m，垃圾分类箱8组，消防设施2处，停车位改造30个，消防通道和大门改造及加装电梯2部 | 936 | 936 | 中央资金 县级自筹 | 开工时间待定 |  | 胡秉阳 | 县住建局 | 相关单位
79 | 建材老旧小区改造项目 | 荣家湾镇 | 新建 | 2021-2021 | 改造小区内变压器迁改，强弱电入地800m，围墙修补380m，雨污分流800m，生态停车位20个，消防设施2处，屋顶防水和楼道改造 | 2768 | 2768 | 中央资金 县级自筹 | 开工时间待定 |  | 胡秉阳 | 县住建局 | 相关单位
80 | 教体局老旧小区改造项目 | 荣家湾镇 | 新建 | 2021-2021 | 改造道路8136㎡，雨水管网524m，污水管网524m，弱电工程524m，供电线路724m，供气管道724m，给水管网724m，照明灯42盏，绿化640㎡，垃圾分类箱36套，改造停车位50个，消防设施2处，配套完成小区外东方路雨污分流改造、强弱电入地 | 3159 | 3159 | 中央资金 县级自筹 | 开工时间待定 |  | 胡秉阳 | 县住建局 | 相关单位
81 | 老干老旧小区改造项目 | 荣家湾镇 | 新建 | 2021-2021 | 改造道路2160㎡，弱电工程380m，供气管道380m，供电线路380m，给水管网380m，停车位30个，配套消防及绿化工程 | 776 | 776 | 中央资金 县级自筹 | 开工时间待定 |  | 胡秉阳 | 县住建局 | 相关单位
82 | 贺坪房地产老旧小区改造项目 | 荣家湾镇 | 新建 | 2021-2021 | 改造屋顶防水2400㎡，变压器移装，强弱电入地500m，天然气入户36户，围墙修补380m，生态停车位10个，消防设施2处 | 1022 | 1022 | 中央资金 县级自筹 | 开工时间待定 |  | 胡秉阳 | 县住建局 | 相关单位
83 | 建管站老旧小区改造项目 | 荣家湾镇 | 新建 | 2021-2021 | 改造道路1530㎡，弱电工程260m，供气管网260m，供电线路260m，给水管网260m，雨水管网260m，污水管网260m，改造停车位40个及消防、绿化工程，配套完成文艺西路提质改造工程 | 1432 | 1432 | 中央资金 县级自筹 | 开工时间待定 |  | 胡秉阳 | 县住建局 | 相关单位
84 | 敦上荣老旧小区改造项目 | 荣家湾镇 | 新建 | 2021-2021 | 改造小区内路面油化800㎡，雨污分流、给水、天然气入户、强弱电入地，配套建设小区外青山北路提质改造3600㎡，消防设施2处 | 1166 | 1166 | 中央资金 县级自筹 | 开工时间待定 |  | 胡秉阳 | 县住建局 | 相关单位
85 | 原鹿角政府老旧小区改造项目 | 荣家湾镇 | 新建 | 2021-2021 | 改造道路2440㎡，弱电工程320m，供气管道320m，供电线路320m，给水管网320m，雨水管网320m，污水管网320m，照明灯32盏，配套建设团结南路路面改造、雨污分流、强弱电入地、绿化、消防等工程 | 2047 | 2047 | 中央资金 县级自筹 | 开工时间待定 |  | 胡秉阳 | 县住建局 | 相关单位
86 | 水务局老旧小区改造项目 | 荣家湾镇 | 新建 | 2021-2021 | 改造楼栋本体、强弱电入地320m，污水管网改造320m，雨水管网改造450m，停车位改造30个 | 877 | 877 | 中央资金 县级自筹 | 开工时间待定 |  | 胡秉阳 | 县住建局 | 相关单位
87 | 智慧城市管理指挥中心建设项目 | 荣家湾镇 | 新建 | 2021-2022 | 基础数据、硬件平台、软件平台、监督指挥中心建设及项目管理 | 待定 | 待定 | 企业自筹 | 启动时间待定 |  | 胡秉阳 | 县城管局 | 相关单位
88 | 生活垃圾无害化处理场设施改造建设项目 | 相关乡镇 | 新建 | 2021-2022 | 包括4m坝体增高工程；坝体及周边防渗膜铺垫；外围截洪沟工程等。6000㎡调节池膜盖更新工程。渗滤液处理系统前端吹脱工程；吹脱氨气回收装置工程；生化系统工艺改造工程；生化系统管道工程等 | 待定 | 待定 | 县级自筹 | 启动时间待定 |  | 胡秉阳 | 县城管局 | 相关单位
89 | 垃圾中转站建设项目 | 荣家湾镇 | 新建 | 2021-2021 | 续建荣家湾镇富荣东路，麻塘办事处听湖路、喻家山西路、鑫雷路4座垃圾中转站，新建富荣西路荣湖大酒店旁、城南大道科伦公司旁2座压缩式垃圾中转站 | 1080 | 1080 | 县级自筹 | 已开工，12月份竣工 | 是 | 胡秉阳 | 县城管局 | 相关单位 | 县财政安排1080万元
90 | 餐厨垃圾无害化处理项目 | 荣家湾镇 | 续建 | 2020-2021 | 占地10亩，日处理能力10吨/天。包括预处理、好氧、发酵、油脂提取回收、污水、臭氧收集处理、计量系统和办公综合、仓储、维修用房建设及相应配套设施建设 | 874 | 574 | 企业自筹 | 计划8月份完成设备安装和调试，9月份完工 |  | 胡秉阳 杨前进 | 县城管局 | 相关单位
91 | 新开垃圾填埋场气体收集项目 | 新开镇 | 续建 | 2020-2021 | 对垃圾场的气体进行综合梯级应用，利用沼气发电，规划安装6台600KW的沼气发电机组，年发电量约2260万kwh | 2450 | 2000 | 企业自筹 | 已开工，计划5月份竣工 | 是 | 胡秉阳 | 县城管局 | 相关单位
92 | 智慧停车试点项目 | 荣家湾镇 | 新建 | 2021-2022 | 整合1000个停车资源数据，搭建停车管理平台，完善停车管理设施，建设泊位采集设备、停车诱导系统和智能收费系统 | 1200 | 600 | 企业自筹 | 计划6月份开工，2022年12月份竣工 |  | 胡秉阳 | 县城管局 | 相关单位
93 | 城乡管道天然气工程改造项目 | 新墙镇 荣家湾镇 | 新建 | 2021-2022 | 对16公里至县城天然气管道进行改造 | 7000 | 3000 | 企业自筹 | 计划6月份开工，2022年12月份竣工 |  | 胡秉阳 | 县城管局 | 华润燃气 相关单位
94 | 滨水东路南延项目 | 荣家湾镇 | 续建 | 2020-2021 | 道路长580m，宽22.5m，包括路基路面、雨污管网、绿化亮化 | 900 | 683 | 县级自筹 | 已开工，计划5月份竣工 |  | 胡秉阳 | 县荣湾湖建设开发服务中心 | 相关单位 | 县财政安排683万元
95 | 新墙河路及沿河风光带建设项目（大唐地段） | 荣家湾镇 | 续建 | 2020-2021 | 道路长1175m，宽20m，包括路基、路面、游路、景观带、照明、排水等工程 | 5560 | 3560 | 县级自筹 | 已开工，计划5月份竣工 |  | 胡秉阳 | 县荣湾湖建设开发服务中心 | 相关单位 | 县财政安排监理、检测、管理费260万元
96 | 荣湾湖渡改桥（虎形山桥）建设项目 | 荣家湾镇 | 新建 | 2021-2021 | 桥长202m，连接线长200m，宽32m，包含桥台、桥墩、桥面、排水、路基、路面、照明等工程 | 5683 | 5683 | 县级自筹 | 已开工，计划12月份竣工 | 是 | 胡秉阳 | 县荣湾湖建设开发服务中心 | 相关单位 | 县财政安排5683万元
97 | 荣湾湖生态综合治理项目 | 荣家湾镇 | 新建 | 2021-2022 | 生态护岸3.3km（城北路地段、荣湖大酒店地段），库底清淤45万m³，人工湿地，绿化22公顷 | 待定 | 待定 | 县级自筹 | 开工时间待定 |  | 胡秉阳 | 县荣湾湖建设开发服务中心 | 相关单位
98 | 环湖路建设项目（大唐地段） | 荣家湾镇 | 新建 | 2021-2021 | 道路长375m，宽20m，包括土方、路基、路面、绿化、排水、照明等工程 | 1580 | 1580 | 县级自筹 | 计划6月份开工，12月份竣工 |  | 胡秉阳 | 县荣湾湖建设开发服务中心 | 相关单位 | 其中县财政需安排监理、检测、管理费80万元
99 | 物流配送中心建设项目 | 荣家湾镇 | 新建 | 2021-2023 | 规划用地212亩，建设展销交易、仓储派送、加工分拣、综合服务及相关配套设施 | 48000 | 30000 | 银行贷款 县级自筹 | 计划5月份开工，2023年5月份竣工 |  | 吴光文 胡秉阳 | 县城建投 | 岳阳弘辉城乡建设开发有限公司 | 融资项目
100 | 背街小巷改造项目 | 荣家湾镇 | 新建 | 2021-2021 | 完成城区10条背街小巷硬化、亮化、雨污管网建设等，其中重点打造1-2条特色街区 | 600 | 600 | 县级自筹 | 计划5月份开工，10月份竣工 |  | 吴光文 胡秉阳 | 县城建投 | 荣家湾镇
101 | 县城充电基础设施建设项目 | 荣家湾镇 | 新建 | 2021-2023 | 新建充电桩26个，配套适度超前、车桩相随、智能高效等充电基础设施 | 待定 | 待定 | 县级自筹 | 选址待定 |  | 吴光文 | 县城建投 | 相关单位 | 政府特殊经营权项目
五、社会民生类项目19个
102 | 新开镇中心幼儿园建设项目 | 新开镇 | 新建 | 2021-2021 | 总建筑面积4370㎡，设计规模15个班450人，包括教学楼、食堂、教师用房、传达室、校门及围墙、校园硬化绿化等 | 1800 | 1800 | 市县自筹 | 计划4月份开工，9月份竣工 | 是 | 周 里 | 新开镇 | 县教体局
103 | 自来水一厂老旧小区改建幼儿园项目 | 荣家湾镇 | 新建 | 2021-2021 | 总建筑面积5800㎡，设计规模15个班450人，包括教学楼、食堂、教师用房、传达室、校门及围墙、校园硬化绿化等 | 3900 | 3900 | 中央资金 县级自筹 | 计划4月份开工，12月份竣工 | 是 | 周 里 | 荣家湾镇 | 县教体局
104 | 运动场建设项目 | 相关乡镇 | 新建 | 2021-2021 | 引进社会资本，捐建运动场，配套绿化、供电、给排水工程 | 待定 | 待定 | 社会捐建 | 待定 |  | 周 里 | 县教体局 | 相关乡镇
105 | 中小学空调采购安装项目 | 相关乡镇 | 新建 | 2021-2021 | 电改增容、寄宿制学校寝室与幼儿园安装空调、空调运行所需电费 | 2000 | 2000 | 县级自筹 | 计划6月份开工，8月份竣工 |  | 周 里 | 县教体局 | 相关乡镇
106 | 危旧教育用房改造项目 | 相关乡镇 | 新建 | 2021-2021 | 县八中围墙及挡土墙、黄沙街镇中心学校学生宿舍、月田镇花苗小学教学楼、筻口镇中心学校学生宿舍、柏祥镇中心小学食堂、杨林街镇中心小学教师周转房、新墙镇中心小学食堂、黄沙街镇黄秀小学食堂、筻口镇朱仑小学食堂、毛田镇云山学校学生宿舍危房改造 | 2400 | 2400 | 县级自筹 | 计划4月份开工，12月份竣工 |  | 周 里 | 县教体局 | 相关乡镇 | 县财政安排535万元
107 | 天鹅小学改扩建项目 | 荣家湾镇 | 改扩建 | 2021-2021 | 总建筑面积5200㎡，包括教学楼2栋、食堂、运动场及围墙、校园硬化绿化等 | 待定 | 待定 | 中央资金 县级自筹 | 开工时间待定 |  | 周 里 | 荣家湾镇 | 县教体局
108 | 新长征小学扩建项目 | 荣家湾镇 | 改扩建 | 2021-2021 | 县建筑总公司划拨40亩地，新建一栋30个教室的教学楼2800㎡，原旧教室改为功能室，配套道路硬化、围墙、挡土墙、绿化等附属工程 | 待定 | 待定 | 中央资金 县级自筹 | 开工时间待定 |  | 周 里 | 荣家湾镇 | 县教体局 县住建局
109 | 县二中教学楼改扩建 | 荣家湾镇 | 改扩建 | 2021-2021 | 对县二中两栋旧教学楼实施改扩建 | 待定 | 待定 | 中央资金 县级自筹 | 开工时间待定 |  | 周 里 | 县教体局 | 相关单位
110 | 县一中公租房建设项目 | 荣家湾镇 | 新建 | 2021-2021 | 公租房50套，面积3000㎡ | 750 | 750 | 中央资金 县级自筹 | 计划5月份开工，12月份竣工 |  | 胡秉阳 | 县住建局 | 荣家湾镇 县一中
111 | 集英学校公租房建设项目 | 荣家湾镇 | 新建 | 2021-2021 | 公租房50套，面积3000㎡ | 750 | 750 | 中央资金 县级自筹 | 计划5月份开工，12月份竣工 |  | 胡秉阳 | 县住建局 | 荣家湾镇 县一中
112 | 北大青鸟互联网创业创新科技园项目 | 麻塘办事处 | 新建 | 2021-2021 | 建筑面积20000㎡，1栋6000㎡的教学实训楼，1栋6000㎡的宿舍楼，1栋3000㎡的食堂生活楼及其他配套设施 | 12000 | 12000 | 企业自筹 | 已开工，计划5月份竣工 |  | 周 里 | 麻塘办事处 | 相关单位
113 | 县人民医院外科大楼建设项目 | 荣家湾镇 | 新建 | 2021-2023 | 新建外科大楼1栋，占地面积3170㎡，总建筑面积36250㎡，设置床位600张，配套地下停车场、人防工程、负压站、中心供氧、医疗废物收集 | 18100 | 5000 | 中央资金 县级自筹 | 计划10月份开工，2023年5月份竣工 |  | 周 里 | 县人民医院 | 县卫健局 | 县财政分5年拨付，每年安排1000万
114 | 县疾病预防控制中心检验检测大楼建设项目 | 荣家湾镇 | 新建 | 2021-2022 | 总建筑面积3200㎡。建设1栋4层公共卫生检验检测大楼，含疾控中心实验室、预防性健康体检中心、影像中心等 | 1460 | 1200 | 中央资金 | 计划6月份开工，2022年8月份竣工 |  | 周 里 | 县卫健局 | 县疾病预防控制中心
115 | 县中医院感染性疾病病区改扩建项目 | 荣家湾镇 | 新建 | 2021-2021 | 改造面积2500㎡，设计床位50张，购置CT、B超、呼吸机、负压救护车等设备 | 1600 | 1600 | 中央资金 县级自筹 | 已开工，计划10月份竣工 |  | 周 里 | 县中医院 | 县卫健局
116 | 步仙镇敬老院扩建项目 | 步仙镇 | 新建 | 2021-2022 | 修缮面积2600㎡，规划扩建面积4113㎡，拟建一栋2层的框架结构老年养护楼，建筑基底面积2056.5㎡，容积率0.83，建筑密度35.9%，绿地率30%，配套绿地面积2821㎡，配套道路面积2400㎡，配套室外活动场地面积500㎡，配套衣物晾晒场地面积60㎡，配套地面停车场面积600㎡ | 957 | 700 | 中央资金 县级自筹 | 计划5月份开工，2022年6月份竣工 | 是 | 杨前进 | 步仙镇 | 县民政局 相关单位
117 | 新墙镇敬老院改扩建项目 | 新墙镇 | 新建 | 2021-2021 | 改扩建老年养护楼，总建筑面积4218㎡，建设新增床位128张。建设总面积5300㎡，寄养房、管理用房等，新增床位200张 | 920 | 920 | 中央资金 县级自筹 | 计划4月份开工，12月份竣工 | 是 | 杨前进 | 新墙镇 | 县民政局 相关单位
118 | 张谷英镇中心敬老院建设项目 | 张谷英镇 | 新建 | 2021-2021 | 修建180个护理性床位和20个一般性床位。总建筑面积7200㎡，其中老年人用房面积5760㎡，管理及附属用房1440㎡.建设总面积5040㎡，寄养楼、管理用房、活动用，床位180张 | 1500 | 1500 | 中央资金 县级自筹 | 计划6月份开工，12月份竣工 | 是 | 杨前进 | 张谷英镇 | 县民政局 相关单位
119 | 长湖乡中心敬老院建设项目 | 长湖乡 | 新建 | 2021-2021 | 总建筑面积7000㎡，供养（寄养）楼、 管理用房、活动用房 、绿化、硬化等 ，床位数200张 | 1400 | 1400 | 中央资金 县级自筹 | 计划6月份开工，12月份竣工 | 是 | 杨前进 | 长湖乡 | 县民政局 相关单位
120 | 县城屠宰场整体搬迁项目 | 荣家湾镇 | 新建 | 2021-2022 | 新屠宰场按A类标准规划建设，占地40亩，建筑面积16110㎡，包括生猪屠宰车间、急宰间、宰牛车间、鸡鸭车间、冷库、污水处理、维修设备间、办公生活用楼、道路硬化及停车场绿化用地等 | 10000 | 2000 | 企业自筹 | 计划6月份开工，2022年6月份竣工 |  | 彭碧芳 | 县商务粮食局 | 相关单位
六、文化旅游类项目8个
121 | 桃李春风文旅小镇建设项目 | 麻塘办事处 | 新建 | 2021-2023 | 新建麻塘灵雾山下康养中心、颐乐中心、会展中心、文创中心、运动公园、原乡田园等，分三期开发建设：一期主要建设农旅核、开心农场、沙滩、水公园等；二期主要建设文旅核、学校等；三期主要建设疗愈运动花园等 | 450000 | 1000 | 企业自筹 | 启动规划设计，完成立项，适时启动建设 |  | 易新岳周 里 | 麻塘办事处 | 县纪委监委 县文旅广电局 县自然资源局 相关单位 | 市前期项目
122 | 张谷英景区提质升级改造建设项目 | 张谷英镇 | 新建 | 2021-2022 | 总建筑面积2.73万㎡，改造街道外立面1.89㎡，建设景区道路、停车场、简易码头停靠点、张谷英牌楼、游客服务中心，以及花海观光、农耕体验、山林户外拓展、文学体验、星空探索、洞庭竹海、集镇生活娱乐区等景点景观 | 28635 | 17000 | 中央资金 银行贷款 | 计划4月份开工，2022年9月份竣工 | 是 | 苏红琳 许吉程 | 张谷英管理处 | 张谷英镇 | 市重大建设项目
123 | 张谷英村环境整治（一期）项目 | 张谷英镇 | 新建 | 2021-2021 | 张谷英村道路整治、田园景观设计及民房外立面改造 | 1760 | 1760 | 中央资金 | 计划4月份开工，12月份竣工 |  | 苏红琳 许吉程 | 张谷英管理处 | 张谷英镇
124 | 张谷英村古建筑群（上新屋片区一、二进院及左右横堂屋）修缮项目 | 张谷英镇 | 续建 | 2020-2021 | 上新屋片区一、二进院及左右横堂屋的文物本体修缮，包括小青瓦屋面、青砖墙体、木构件等修缮工程 | 1260 | 900 | 中央资金 | 已开工，计划4月份竣工 | 是 | 苏红琳 许吉程 | 张谷英管理处 | 张谷英镇
125 | 大云山旅游开发项目 | 毛田镇 | 新建 | 2021-2021 | 完成景区旅客服务中心生态停车场、云山森林小镇、温泉游泳池、酒店等项目新建或维修 | 91700 | 50000 | 企业自筹 | 已开工，计划2022年9月份竣工 |  | 胡海平 | 大云山管理处 | 湖南海济实业集团有限公司 毛田镇 | 市重大建设项目
126 | 大云山道路提质改造项目 | 毛田镇 | 新建 | 2021-2022 | 云钓线14.6公里改造成三级旅游公路 | 9000 | 8000 | 中央资金 | 计划6月份开工，2022年3月份竣工 | 是 | 胡海平 | 大云山管理处 | 县交通运输局 毛田镇
127 | 大云山抗战文化公园及红色文化遗址公园建设项目 | 毛田镇 | 新建 | 2021-2022 | “三战三捷”摩崖石刻文物本体维修保护。抗战文化公园建设内容为：抗战文物陈列馆、展览馆，抗战名人雕像、烈士墓园、抗战旧址遗迹、烈士纪念塔和文化广场。红色文化公园建设内容：南下支队主题馆、指挥所旧址、营房、练兵场、烈士纪念园及周边环境整治相关生态修复1200亩 | 6000 | 3000 | 中央资金 | 计划6月份开工，2022年3月份竣工 | 是 | 胡海平 | 大云山管理处 | 毛田镇
128 | 大云山景区基础设施提质改造项目 | 毛田镇 | 续建 | 2021-2023 | 核心景点提质改造：祖师殿、真君殿、观音殿，新修游道、游步道20公里、新建标识标牌300块、旅游厕所3座及观景平台、休闲亭台等基础设施建设 | 7500 | 4000 | 中央资金 | 计划6月份开工，2022年9月份竣工 | 是 | 胡海平 | 大云山管理处 | 毛田镇
七、生态环保类项目8个
129 | 东洞庭湖流域生态环境综合整治工程（一期工程） | 相关乡镇 | 新建 | 2021-2021 | 对湘江尾闾受损湿地生态修复，人工植被修复700公顷，自然修复4000公顷；月山社区环境综合治理，崩岗治理3km，坡岸清理9.3km，生态护坡9.3km，面积30690㎡，入湖口湿地恢复12.75万㎡；中州乡南套湖电排站等3处环保清淤6万m³，渠道恶臭水体处理3000 m³，生态护坡12km，面积39600㎡ | 1200 | 1200 | 中央资金 | 计划4月份开工，12月份竣工 | 是 | 胡秉阳 | 县生态环境分局 | 县东管局
130 | 新墙河流域生态环境综合整治工程（一期工程） | 相关乡镇 | 新建 | 2021-2021 | 对新墙河流域内的淤积底泥、漂浮的生活垃圾、农业生产废物进行清理（清理淤积物13.2万m³）；清淤后的河道进行修整和生态修复，包括岸坡整治和堤防加固等工程内容（生态护坡72480㎡）；种植草本植物和水生植物，对河滩地湿地进行恢复（恢复湿地55.87万㎡），在河岸集镇区域设置生态浮床，拦截净化集镇含有机污染物的地表径流 | 1500 | 1500 | 中央资金 | 计划4月份开工，12月份竣工 | 是 | 胡秉阳 | 县生态环境分局 | 县住建局
131 | 东淇河沿农村生活源污染治理 | 公田镇 | 新建 | 2021-2021 | 新建规模为200m3/d污水处理站，配套建设污水收集管网3536m | 550 | 550 | 中央资金 | 计划4月份开工，12月份竣工 | 是 | 杨前进 胡秉阳 | 县铁山水资源保护中心 | 县生态环境分局
132 | 东港河沿农村生活源污染治理 | 毛田镇 | 新建 | 2021-2021 | 新建规模为200m3/d污水处理设施，配套建设污水收集管网1980m | 450 | 450 | 中央资金 | 计划4月份开工，12月份竣工 | 是 | 杨前进 胡秉阳 | 县铁山水资源保护中心 | 县生态环境分局
133 | 铁山库区居民安置点建设项目 | 相关乡镇 | 新建 | 2021-2021 | 核心库区村新建2个居民集中安置点，负责每个安置点的“三通一平”、绿化、污水处理等项目建设 | 900 | 900 | 市县自筹 | 计划6月份开工，12月份竣工 |  | 杨前进 | 县铁山水资源保护中心 | 相关乡镇
134 | 铁山库区公共墓地建设项目 | 相关乡镇 | 新建 | 2021-2021 | 核心库区村修建3个公共墓地，主要负责公共墓地的土建、绿化、排水、道路和墓穴建设 | 1200 | 1200 | 市县自筹 | 计划6月份开工，12月份竣工 |  | 杨前进 | 县铁山水资源保护中心 | 相关乡镇
135 | 铁山库区散户型及联户型污水处理设施建设项目 | 相关乡镇 | 新建 | 2021-2021 | 一、二级保护区及准保护区内居民污水净化处理（四池净化）设施3000个。核心库区村居民集中安置点配套建设8个联户型污水处理设施 | 2660 | 2660 | 市县自筹 | 已开工，计划12月份竣工 | 是 | 杨前进 | 县铁山水资源保护中心 | 相关乡镇
136 | 祥柏生态环保科技有限公司畜禽养殖废弃物资源化利用体系研发与生产项目 | 柏祥镇 | 新建 | 2021-2023 | 总建筑面积2.35万㎡，新建3500㎡的综合楼，6000㎡的资源化利用生产车间，8000㎡的资源化利用生产车间，3240㎡设备生产车间，2500㎡宿舍，以及门卫、停车场等其他附属配套设施；购入行车、数控等离子切割机、数控卧车、立式加工中心、数字式超声波探伤仪、雾化干燥器、高效反应釜、检测、研发设备等 | 12000 | 5000 | 企业自筹 | 已开工，计划2023年10月份竣工 | 是 | 张 奕 | 县工信局 | 湖南祥柏生态环保科技有限公司
八、其它类项目14个
137 | 高岭土、长石开发利用项目 | 相关乡镇 | 新建 | 2021-2023 | 年产30万吨高岭土、200万吨长石 | 80000 | 42000 | 企业自筹 | 计划4月份开工，2023年12月份竣工 |  | 吴光文 | 县城建投 | 相关单位 | 融资项目
138 | 政务服务中心垂直循环式智能立体车库项目 | 荣家湾镇 | 新建 | 2021-2021 | 8层轿车垂直循环机械42车位（共3组），8层SUV垂直机械42车位（共3组） | 350 | 350 | 县级自筹 | 初步设计已完成，计划6月份开工，8月份完工 |  | 吴光文 | 县政务服务中心 | 相关单位 | 县财政安排350万元
139 | 县应急救援基地建设项目 | 荣家湾镇 | 新建 | 2021-2021 | 建设应急救援装备库房，占地面积2618㎡，建筑面积1071㎡ | 328 | 328 | 县级自筹 | 计划4月份开工，12月份完工 |  | 吴光文 | 县应急管理局 | 相关单位 | 县财政安排292万元
140 | 麻塘消防救援站建设项目 | 麻塘办事处 | 新建 | 2021-2021 | 占地面积10000㎡，建筑面积4000㎡（规模待定） | 3000 | 3000 | 县级自筹 | 计划6月份开工，12月份竣工 |  | 吴光文 | 消防救援大队 | 麻塘办事处 | 县财政安排1000万元
141 | 县公安局业务技术用房建设项目 | 荣家湾镇 | 新建 | 2021-2022 | 新建业务技术用房，并配套附属设施 | 16591 | 8000 | 中央资金 县级自筹 | 计划9月份开工，2022年9月份竣工 |  | 付学文 | 县公安局 | 相关单位 | 县财政安排8000万元，分两年拨付
142 | 平安城市（五期）建设项目 | 荣家湾镇 | 新建 | 2021-2021 | 在全县范围内新建治安监控、人脸摄像机、治安卡口、电子围栏等电子防控设备，对公安局老旧机房进行升级改造 | 2000 | 2000 | 中央资金 县级自筹 | 计划5月份开工，12月份竣工 |  | 付学文 | 县公安局 | 相关单位 | 县财政安排466万元
143 | 国土空间综合整治项目 | 黄沙街镇 | 新建 | 2021-2023 | 对黄沙街镇进行国土空间综合整治新增耕地面积53.43公顷 | 12082 | 6000 | 中央资金 县级自筹 | 已开工，计划2023年10月份竣工 | 是 | 胡秉阳 | 县自然资源局 | 黄沙街镇
144 | 湖南洞庭明珠（岳阳）岳阳田园综合观光产业园项目 | 筻口镇 | 续建 | 2020-2021 | 基地建设：500亩有机水稻示范基地、1000亩辣椒示范基地。园区建设：规划建设用地200亩 | 15000 | 13600 | 企业自筹 | 已开工，计划9月份竣工 | 是 | 杨前进 | 筻口镇 | 相关单位
145 | 110千伏黄沙街输变电项目 | 黄沙街镇 | 新建 | 2021-2022 | 建设110千伏变电站一座，容量为1*50MVA。建设110千伏供电线路8km | 4200 | 3500 | 企业自筹 | 计划9月份开工，2022年9月份竣工 |  | 张 奕 | 国网岳阳县 供电公司 | 黄沙街镇
146 | 35千伏公月线改造项目 | 相关乡镇 | 新建 | 2021-2021 | 改造35千伏公月线17.5km | 820 | 820 | 企业自筹 | 计划4月份开工，9月份竣工 |  | 张 奕 | 国网岳阳县 供电公司 | 相关乡镇
147 | 10千伏及以下配电网改造项目 | 相关乡镇 | 新建 | 2021-2021 | 新建/改造10千伏线路81km，改造配电台区72个 | 4500 | 4500 | 企业自筹 | 计划4月份开工，9月份竣工 |  | 张 奕 | 国网岳阳县 供电公司 | 相关乡镇
148 | 110千伏学院变（新开）变电站项目 | 新开镇 | 新建 | 2021-2021 | 建设110千伏变电站一座，新建50MVA主变一台；新建π接110千伏奇双线接入110千伏学院变（新开）线路工程 | 3120 | 3120 | 企业自筹 | 计划4月份开工，9月份竣工 |  | 张 奕 | 国网岳阳县 供电公司 | 新开镇
149 | 锚地岸电系统项目 | 相关乡镇 | 新建 | 2021-2021 | 浮吊岸电改造 | 14000 | 14000 | 企业自筹 | 已开工，计划4月份竣工 | 是 | 张 奕 | 县东管办 | 相关乡镇
150 | 渔政执法能力建设项目 | 相关乡镇 | 新建 | 2021-2022 | 购置1条60m长的渔政执法趸船及配置设施，购置100吨级渔政船1艘、50吨级渔政船1艘以及执法快艇和无人机等；在东洞庭湖53公里岸线新建8套20万元/套的视频监控系统，新建2套85万元/套的雷达监控系统及监控指挥中心 | 2990 | 2990 | 中央资金 县级自筹 | 计划4月份实施，2022年6月份完成 |  | 张 奕 | 县渔政局 | 相关乡镇
九、前期项目19个
151 | 鹏镜特种耐热高分子材料项目 | 岳阳高新技术产业园区 | 新建 | 2020-2022 | 分两期建设，一期新建厂房、办公楼、综合楼、高端实验室，新上生产线14条 | 30000 | 30000 | 企业自筹 | 已开工，计划2022年6月份投产 | 是 | 余望新 | 岳阳高新技术产业园区管委会 | 相关单位 | 市前期项目
152 | 宝易通5G光通信配件制造项目 | 岳阳高新技术产业园区 | 新建 | 2021-2021 | 用地面积30亩，规划建筑面积24000㎡，新建厂房、综合楼及其他生产配套设施，新上5G光通讯配件生产线 | 36000 | 36000 | 企业自筹 | 计划4月份开工，11月份投产 |  | 余望新 | 岳阳高新技术产业园区管委会 | 相关单位 | 市前期项目
153 | 怡昌能源集中供热项目（二期） | 岳阳高新技术产业园区 | 新建 | 2021-2022 | 计划用地30亩，新建厂房、综合楼及其他生产配套设施，新上集中供汽供热设备，铺设配套热力管网 | 48000 | 20000 | 企业自筹 | 完成立项批复，适时启动建设 |  | 余望新 | 岳阳高新技术产业园区管委会 | 相关单位 | 市前期项目
154 | 金诺阳光节能玻璃生产项目 | 岳阳高新技术产业园区 | 新建 | 2021-2022 | 计划用地50亩，新建厂房、综合楼及其他生产配套设施，新上节能玻璃生产线 | 68000 | 8000 | 企业自筹 | 完成立项批复，适时启动建设 |  | 吴光文 | 岳阳高新技术产业园区管委会 | 相关单位
155 | 鑫沣新材料项目 | 岳阳高新技术产业园区 | 新建 | 2021-2023 | 用地100亩，新建厂房、综合楼及其他生产配套设施，新上石晶地板配套材料生产线 | 60000 | 20000 | 企业自筹 | 尽快签约落地，年内启动主体工程建设 |  | 余望新 | 岳阳高新技术产业园区管委会 | 相关单位
156 | 麻黄线（金山大道）建设项目 | 麻塘办事处 荣家湾镇 | 新建 | 2021-2023 | 全长20.248km，宽24.5m，按一级公路标准建设 | 93500 | 0 | 中央资金 省级资金 县级自筹 | 完成施工图设计，适时启动建设 |  | 吴光文 | 县交通运输局 | 县自然资源局 麻塘办事处 荣家湾镇 | 市前期项目
157 | S308月田-新开公路建设项目 | 相关乡镇 | 新建 | 2021-2024 | 全长51.348km，按一级、二级公路标准建设 | 275460 | 0 | 中央资金 省级资金 县级自筹 | 落实投资主体、资金来源，适时启动建设 | 是 | 易新岳 张 奕 | 县交通运输局 | 县自然资源局 相关乡镇 | 市前期项目
158 | S310公田-新墙公路建设项目 | 相关乡镇 | 新建 | 2021-2024 | 结合城乡供水一体化工程，按一级公路标准建设，全长22.638km，路基宽21.5m | 82800 | 1000 | 中央资金 省级资金 县级自筹 | 完成施工图设计 |  | 张 奕 | 县交通运输局 | 县公路建养中心 | 市前期项目
159 | 鹿角临港新区铁路专用线建设项目 | 荣家湾镇 黄沙街镇 | 新建 | 2021-2025 | 鹿角港口至黄秀桥站，线路全长17.08km | 111227 | 500 | 中央资金 县级自筹 | 完成省发改委批复 |  | 吴光文 张 奕 | 县发改局 县交通运输局 | 相关单位
160 | 巴陵中学（高中）建设项目 | 荣家湾镇 | 新建 | 2021-2023 | 占地面积100000㎡，全寄宿制，3600个学生的规模，建设内容有教学楼、生活服务中心、学生宿舍等 | 28000 | 0 | 中央资金 县级自筹 | 计划12月底完成前期报建手续 | 是 | 周 里 | 县教体局 | 荣家湾镇 县贸促会 县自然资源局
161 | 公共就业服务平台创建项目 | 相关乡镇 | 新建 | 2021-2025 | 覆盖县、乡、村的服务体系，体质改造乡镇就业服务平台，建立村级就业服务网络 | 10000 | 待定 | 中央资金 县级自筹 | 完成前期筹备工作 | 是 | 吴光文 | 县人社局 | 县人社局
162 | 区域性救援基地建设项目 | 公田镇 | 新建 | 2021-2022 | 组建40人的应急救援队伍，按照国家一级森林消防专业队伍建设标准建设应急救援基地，营区面积4000㎡ | 625 | 0 | 中央资金 县级自筹 | 完成立项批复，适时启动 |  | 吴光文 | 县应急管理局 | 相关单位
163 | 大东口行洪通道（胜利段）疏浚项目 | 东洞庭湖 | 新建 | 2021-2023 | 对大东口排水河道（胜利段）进行疏挖，最大疏挖宽度160m，疏挖底板高程15m，疏挖长度共计12.8km | 65208 | 25913 | 县级自筹 | 完成立项批复，适时启动 |  | 张 奕 | 县砂管局 | 相关单位
164 | 东洞庭湖金盆港水域砂石尾堆治理项目 | 东洞庭湖 | 新建 | 2021-2021 | 治理面积4.81平方公里，尾堆总量170.69万方 | 4835 | 4835 | 县级自筹 | 计划5月份开工，12月份完工 |  | 张 奕 | 县砂管局 | 相关单位
165 | 张谷英村古建筑群核心景区文物修缮和环境综合整治项目 | 张谷英镇 | 新建 | 2021-2022 | 核心景区内文物本体修缮13853㎡，外立面改造整治983.6㎡，供水配套管网、负压式污水收集系统、供配电、生态景观、物联监控系统等工程 | 20730 | 20730 | 企业自筹 | 计划4月份开工，12月份竣工 | 是 | 苏红琳 许吉程 | 张谷英管理处 | 湖南华夏美湘文化发展有限公司 张谷英镇 | 市前期项目
166 | 岳阳城市农业公园建设项目 | 麻塘办事处 | 新建 | 2021-2025 | 建设城市农业公园6200亩：包括农旅结合城市公园、现代农业示范基地、农业产业创业基地、农业科研基地等；建设城市会客厅：包括岳阳地方传统特色产业展示体验区、传统文化展示体验区、综合功能区、功能场馆、文创产业园、康养医疗区、教育示范区等，打造城市5分钟生活圈 | 565000 | 1000 | 企业自筹 | 启动规划设计 |  | 杨前进 | 县农业农村局 | 待定
167 | “四馆一中心”文化综合体建设项目 | 荣家湾镇 | 新建 | 2021-2023 | 主要建设内容为文化馆、图书馆、博物馆、美术馆、游客中心及行政综合楼等相关配套设施 | 19300 | 待定 | 中央资金县级自筹 | 启动规划设计 |  | 王卫兵 | 县文旅广电局 | 荣家湾镇 县自然资源局 相关单位
168 | 国际稻都农贸综合市场项目 | 荣家湾镇 | 新建 | 2021-2022 | 选址富荣东路与车站路交汇处以北，用地面积约47亩，建设多功能的农贸综合市场，主要经营蔬菜、肉类、水产、粮油、干贸、小商品等 | 50000 | 50000 | 企业自筹 | 完成立项批复，适时启动建设 |  | 彭碧芳 | 待定 | 相关单位 | 市前期项目
169 | 岳阳现代商贸物流园建设项目 | 新开镇 | 新建 | 2021-2022 | 建筑面积30万㎡，可容纳上千企业和商户进场经营。集“批发、租赁、物流、仓储、加工、会展”六大功能为一体，打造现代化物流商贸中心 | 120000 | 30000 | 企业自筹 | 完成立项批复，适时启动建设 |  | 胡秉阳 | 新开镇 | 县发改局 县商务粮食局 | 市前期项目