## 指标评分表
岳阳县殡仪馆及生态陵园建设项目绩效评价指标评分表
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 具体指标 | 指标解释 | 得分
决策（20分） | 项目决策过程（7分） | 立项依据充分性（3分） | 项目符合申报条件 | 《岳阳县人民政府常务会议纪要 会议原则同意新建殡仪馆》 | 3
|  |  | 立项符合专项债券支持领域方向 | 是否符合市县殡葬改革需要
|  | 立项程序规范性（2分） | 项目申请、设立履行相应手续 | 《岳阳县发展和改革局 关于岳阳县殡仪馆及生态陵园建设项目可行性研究报告的批复》 | 2
|  | 项目符合性（2分） | 项目符合“一案两书”编制情况 | 《专项债实施方案》、《专项债权评估报告》、《专项债权法律意见书》 | 0
| 绩效目标（10分） | 绩效目标合理性（4分） | 项目目标依据充分 | 预期产出与效益是否符合正常业绩水平 | 4
|  |  | 项目目标客观实际 | 与项目实施情况是否相符
|  | 绩效指标明确性（6分） | 项目指标清晰 | 逻辑严密、相互联系、互为补充的体系结构 | 6
|  |  | 项目指标细化 | 细化到具体殡仪馆项目的具体内容。
|  |  | 项目指标量化 | 本项目有确定殡仪馆的建筑面积
| 资金投入（3分） | 预算编制科学性（3分） | 预算编制明确标准 | 编制是否经过科学论证、有明确标准 | 3
过程（30分） | 资金管理（14分） | 资金到位率（4分） | 实际到位资金与预算资金的比率 | （实际到位资金/预算资金）*100% | 3.71
|  |  | 资金到位与项目建设进度匹配情况 | （资金到位率/项目完工率）*100%
|  | 预算执行率（4分） | 项目预算资金计划执行情况 | （实际支出资金/实际到位资金）*100% | 3.45
|  |  | 资金支出与项目建设进度匹配情况 | （预算执行率/项目完工率）*100%
|  | 资金使用合规性（6分） | 项目财务管理制度健全 | 资金管理、费用支出等制度健全 | 6
|  |  | 项目严格执行财务管理制度 | 财务管理制度严格执行
|  |  | 项目会计核算规范 | 会计核算符合相关会计制度规定
| 项目实施（12分） | 管理制度健全有效性（2分） | 项目建设、运营、资产管理等环节的管理制度建设情况 | 是否建立健全的项目管理制度 | 2
|  |  | 项目建设、运营、资产管理等环节的管理制度执行情况 | 项目管理制度是否严格执行
|  | 项目质量控制（5分） | 项目实施计划 | 是否编制科学合理的标准化厂房建设项目实施计划 | 4
|  |  | 项目质量要求或标准 | 是否符合相应的标准化厂房建设项目质量要求或标准
|  |  | 项目质量检查与验收的必需控制措施或手段 | 是否制定项目质量检查与验收的必需控制措施或手段
|  |  | 项目调整审批手续 | 项目调整审批手续是否完备，调整导致的资金差额是否作了合理安排
|  | 招标及政府采购管理（2分） | 项目招标和政府采购的程序与手续 | 项目招标和政府采购的程序与手续合法合规 | 2
|  |  | 合同签订与执行情况 | 合同签订及执行是否规范
|  | 资产管理（3分） | 资产备案和产权登记 | 项目竣工后是否进行资产备案和产权登记 | 3
|  |  | 国有资产用途使用 | 国有资产是否按规定用途使用
过程（30分） | 风险控制（4分） | 风控机制及措施（1分） | 建立债务风险动态监测机制 | 是否建立债务风险动态监测机制 | 1
|  | 风控效果（1分） | 严控重大风险事件 | 是否发生过重大风险事件（重大债务违约事件、重大安全事故、重大违法违规事件等）、因债务引起的重大群体性事件等情况 | 1
|  | 问题整改（1分） | 制定整改方案及时整改 | 是否在规定时间内对财政部驻湘监管局和财政部门、发改部门、审计部门等反映的问题制定整改方案，并及时进行整改 | 1
|  | 信息公开（1分） | 进行信息披露 | 是否对债券资金发行存需，重大事项调整用途等进行信息披露 | 1
产出（20分） | 产出数量（6分） | 资产形成（2分） | 按计划形成相应数量国有资产 | 殡仪馆项目及其配套设施的建成 | 2
|  | 实际完成率（4分） | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率 | （实际产出数/计划产出数）*100% | 3.5
| 产出质量（4分） | 质量达标率（4分） | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率 | （质量达标产出数/实际产出数）*100% | 3.6
| 产出时效（2分） | 完成及时性（2分） | 项目实际完成时间与计划完成时间比较 | 实际完成时间：项目单位完成该项目时机所耗用的时间； 计划完成时间：按照项目实际计划或相关规定完成该项目所需的时间 | 1.5
| 产出成本（8分） | 建设成本（4分） | 建设成本节约率 | [（计划建设成本-实际建设成本）/计划成本]*100% | 3.2
|  | 运营成本（4分） | 运营成本节约率 | [（计划运营成本-实际运营成本）/计划成本]*100% | 2.6
效益（30分） | 项目效益（30分） | 实施效益（15分） | 社会效益 | 促进本县相关产业的发展，规范殡仪馆项目的内容建设，为社会创造更多的就业机会，一定程度上解决社会就业问题，同时保护了本县的生态环境 | 14
|  |  | 经济效益 | 提高区域招商引资能力，解决企业的资金问题，增强当地的经济发展力
|  |  | 生态效益 | 保护了生态环境
|  | 社会资本投入（3分） | 项目带动社会资本有效投资情况 | 是否带动相关产业的发展，促进区域经济增长，带动社会发展 | 2
|  | 可持续影响（6分） | 项目推动区域经济高质量发展情况 | 是否提升殡仪馆项目厂区的经济活力 | 6
|  |  | 项目优化资源配置情况 | 是否改善了生态环境，集中利用土地资源，促进殡仪馆厂区的可持续发展
|  | 满意度（6分） | 社会公众对项目实施效果的满意度调查报告。 | 社会公众对殡仪馆建设项目的满意程度 | 6
|  |  | 服务对象对项目实施效果的满意度调查报告。 | 服务对象对殡仪馆建设项目的满意程度
合计 | 100分 | 100分 |  |  | 90.56分