## 2022项目台账
附件4.3
2022年衔接资金项目台账
序号 | 项目 名称 | 项目 类别 | 建设 地点 | 项目建设 内容 | 总投资 | 衔接资金安排情况（万元） |  |  |  |  | 自筹/其他 | 项目实施情况 |  |  |  | 衔接资金支出情况（万元） |  |  | 项目实施单位
[6 empty] | 资金项目 文件文号 | 其中： |  |  |  |  | 项目进展 | 开工日期 | 完工日期 | 绩效目标 | 已支出金额 | 其中： | 结余 金额 | 主管单位 | 实施 单位
[7 empty] | 中央 | 省级 | 市级 | 县级 | [6 empty] | 质保金
1 | 花苗至红光水库道路修补 | 乡村建设行动 | 红光村 | 改善人民群众道路出行 | 12 | 岳县委乡振组办发【2022】2号 |  |  |  | 5 | 7 |  | 2022/4/13-- | [6 empty] | 水利局
2 | 铁山湖刘双道路拓宽黎国公路应急处险提质（续） | 乡村建设行动 | 月田镇 | 对黄岸村至黎公坳道路进行处险提质，保障全镇人民出行安全 | 200 | 岳县委乡振组办发【2022】2号 |  |  |  | 20 | 180 |  | 2021-01-01 | [6 empty] | 公路局
3 | 月田村毛家片安全饮水工程 | 乡村建设行动 | 月田村 | 能有效解决30户村民安全饮水，有效提高村民生活水平。 | 5 | 岳县委乡振组办发【2022】2号 |  |  |  | 5 | 0 |  | 2022年03月15日-- | [6 empty] | 水利局
4 | 铁山湖村刘双道路硬化 | 乡村建设行动 | 铁山湖村 | 方便全村村民出行，群众及脱贫户参与投工投劳，改善出行条件，方便农产品流通，增加收入 | 54 | 岳县委乡振组办发【2022】2号 |  |  |  | 5 | 49 |  | 2022年03月09日-- | [6 empty] | 公路局
5 | 月东村香花坝水库道路修补 | 乡村建设行动 | 月东村 | 改善人民群众道路出行 | 44 | 岳县委乡振组办发【2022】2号 |  |  |  | 5 | 39 |  | 2022年03月16日-- | [6 empty] | 公路局
6 | 白竹村育秧大棚 | 产业发展项目 | 白竹村 | 改善人民群众道路出行 | 15 | 岳县委乡振组办发【2022】2号 |  |  |  | 2 | 13 |  | 2022年03月15日-- | 2022-05-01 | [5 empty] | 农业局
7 | 花柏公里维修硬化 | 乡村建设行动 | 花苗村 | 改善人民群众道路出行 | 60 | 岳县委乡振组办发【2022】2号 |  |  |  | 12 | 48 |  | 2022年03月11日-- | [6 empty] | 公路局
8 | 立新村苏段下坪公里拓宽硬化 | 乡村建设行动 | 立新村 | 改善人民群众道路出行 | 48 | 岳县委乡振组办发【2022】2号 |  |  |  | 5 | 43 |  | 2022-02-10 | 2022-04-07 | [5 empty] | 公路局
9 | 江堧村黄茶种植 | 产业发展项目 | 江堧村 | 黄茶基地除草施肥剪枝，提高黄茶产量，壮大村集体经济 | 40 | 岳县委乡振组办发〔2022〕5号 |  |  |  | 15 | 25 |  | 2022年03月23日-- | [6 empty] | 农业局
10 | 月田村3000亩竹林改造，竹笋基地培育 | 产业发展项目 | 月田村 | 改造竹林，发展竹笋产业 | 200 | 岳县委乡振组办发〔2022〕5号 |  |  |  | 20 | 180 |  | 2022年06月02日-- | [6 empty] | 农业局
11 | 铁山湖村黄精与吴茱萸套种产业 | 产业发展项目 | 铁山湖村 | 黄精与吴茱萸套种，实现产业利益最大化 | 100 | 岳县委乡振组办发〔2022〕5号 |  |  |  | 20 | 80 |  | 2022年02月28日-- | [6 empty] | 农业局
12 | 黄精种植 | 产业发展项目 | 相思山村 | 种植20亩黄精 | 10 | 岳县委乡振组办发〔2022〕5号 |  |  |  | 10 | 0 |  | 2022年02月28日-- | [6 empty] | 农业局
13 | 黄精种植 | 产业发展项目 | 大界村 | 黄精种植，流转土地100亩，后期扩展150亩 | 50 | 岳县委乡振组办发〔2022〕5号 |  |  |  | 5 | 45 |  | 2022年02月28日-- | [6 empty] | 农业局
14 | 月田镇 | 公益性岗位 | 月田镇 | 公益性岗位 | 10 | 岳县委乡振组办发〔2022〕5号 |  |  |  | 10 | 0 |  | 2022年01月1日-- | [6 empty] | 人社局
15 | 竹笋种植项目 | 产业发展项目 | 月田村 | 竹林楠竹改造 | 200 | 岳县委乡振组办发【2022】11号 |  |  |  | 20 | 180 | 建设中 | 44805 | 44896 | 增加村里脱贫户和监测户务工问题，增加徐家安置点搬迁群众收入，增加村集体收入。 |  |  |  | 农业局 | 月田村委会
16 | 孙家片水利建设 | 乡村建设行动 | 月田村 | 孙家片水利建设 | 3 | 岳县委乡振组办发【2022】11号 |  |  |  | 3 | 0 | 建设中 | 44805 | 44835 | 在月田村孙家片开展水利建设，增加灌溉能力，提高粮食产量。 |  |  |  | 农业局 | 月田村委会
17 | 黄茶种植项目 | 产业发展项目 | 江堧村 | 培育黄茶和防止水土流失 | 40 | 岳县委乡振组办发【2022】11号 |  |  |  | 5 | 35 | 建设中 | 44805 | 44896 | 提高黄茶产量，增加村集体收入和村里低收入群众收入 |  |  |  | 发改局 | 江堧村委员会
18 | 立新村大陂片水渠维修 | 乡村建设行动 | 立新村 | 立新村冲屋组至瓦湾组 | 20 | 岳县委乡振组办发〔2022〕13 号 |  |  |  | 10 | 10 | 建设中 | 2022-09-01
19 | 白竹村道路拓宽硬化 | 乡村建设行动 | 白竹村 | 立茂线茂田段道路拓宽硬化 | 16 | 岳县委乡振组办发〔2022〕13 号 |  |  |  | 14 | 2 | 建设中 | 2022-09-01
20 | 红光村安全饮水 | 乡村建设行动 | 红光村 | 韩段片安全饮水水质提升改造 | 12 | 岳县委乡振组办发〔2022〕13 号 |  |  |  | 7 | 5 | 建设中 | 2022-08-01
21 | 月田村毛家片水渠维修 | 乡村建设行动 | 月田村 | 毛家片水渠维修 | 20 | 岳县委乡振组办发〔2022〕13 号 |  |  |  | 15 | 5 | 建设中 | 2022-09-01
22 | 月田村竹林竹笋培育 | 产业发展项目 | 月田村 | 月田村竹林竹笋培育 | 200 | 岳县委乡振组办发〔2022〕13 号 |  |  |  | 10 | 190 | 建设中 | 2022-04-01
23 | 铁山湖村庙王安置点安全饮水 | 乡村建设行动 | 铁山湖村 | 庙王安置点安全饮水 | 5 | 岳县委乡振组办发〔2022〕13 号 |  |  |  | 5 | 0 | 未开工
24 | 月东村道路建设 | 乡村建设行动 | 月东村 | 上洞片儒家咀至陈家洞山路平基 | 8 | 岳县委乡振组办发〔2022〕13 号 |  |  |  | 4 | 4 | 未开工 |  |  | 方便月东村上洞片儒家咀至陈家洞居民的来往交流，加强农产品的流通。
25 | 大界村塘湾组路护砌 | 乡村建设行动 | 大界村 | 大界村塘湾组路护砌 | 3 | 岳县委乡振组办发〔2022〕13 号 |  |  |  | 3 | 0 | 建设中 | 2022-09-01
26 | 花苗村油茶种植 | 产业发展项目 | 花苗村 | 花苗村油茶种植 | 5 | 岳县委乡振组办发〔2022〕13 号 |  |  |  | 5 | 0 | 建设中 | 2022-02-01
27 | 相思山村黄精种植 | 产业发展项目 | 相思山村 | 相思山村黄精种植 | 3 | 岳县委乡振组办发〔2022〕13 号 |  |  |  | 3 | 0 | 建设中 | 2022-02-01
28 | 江堧村黄茶培育 | 产业发展项目 | 江堧村 | 江堧村黄茶培育 | 40 | 岳县委乡振组办发〔2022〕13 号 |  |  |  | 10 | 30 | 建设中 | 2022-03-01
29 | 改港村黄豆种植 | 产业发展项目 | 改港村 | 改港村黄豆种植 | 7 | 岳县委乡振组办发〔2022〕13 号 |  |  |  | 7 | 0 | 建设中 | 2022-04-01
30 | 茨洞村道路硬化 | 乡村建设行动 | 茨洞村 | 月张线道路硬化 | 10 | 岳县委乡振组办发〔2022〕13 号 |  |  |  | 10 | 0 | 未开工
31 | 黄岸村道院片安全饮水 | 乡村建设行动 | 黄岸村 | 道院片安全饮水 | 12 | 岳县委乡振组办发〔2022〕13 号 |  |  |  | 12 | 0 | 建设中 | 2022-09-01
32 | 稻田村道路硬化 | 乡村建设行动 | 稻田村 | 稻田村种柏山道路硬化（续建） | 5 | 岳县委乡振组办发〔2022〕13 号 |  |  |  | 5 | 0 | 建设中 | 2022-01-01