## Sheet1
岳阳县2019年度村级公益事业建设一事一议财政奖补项目汇总表
单位：人、元
| 村基本情况 | [5 empty] | 项目内容 |  |  |  | 资金安排情况
| 乡镇 | 村 名 | 户数 | 劳动力 | 人口数 | 耕地面积 | 名 称 | 筹资人数 | 项目建设内容 | 工程量 | 财政奖补 |  | 农民筹资 | 集体收入 | 社会捐助 | 其他收入 | 总金额 | 开工日期 | 竣工日期 | 是否超预算 | 备注
[11 empty] | 上级 | 本级
合计 | [10 empty] | 10770000 | 1440000 | 1811085 | 2209586 | 2249584 | 6889132 | 25369387
1 | 杨林街镇 | 城山舟村 | 1097 | 2940 | 5260 | 3890 | 岭上组正子塘维修 | 500 | 山塘塘堤加固全长200米 | 1786M2 | 40000 |  | 8000 |  |  | 1040 | 49040 | 2019.5.10 | 2019.7.10 | 未超
2 | 杨林街镇 | 王安村 | 1252 | 3251 | 5447 | 2981 | 谷家组四方塘维修 | 267 | 整修堰塘900³ | 900³ | 20000 |  | 4000 | 5000 | 5000 | 400 | 34400 | 2019.10.15 | 2019.11.15 | 未超
3 | 杨林街镇 | 姑桥村 | 918 | 2028 | 3591 | 2727 | 姑桥组道路拓宽硬化 | 267 | 道路拓宽硬化全长400米，厚0.15米，宽2米 | 400米 | 20000 |  | 4000 | 3000 | 12400 |  | 39400 | 2019.7.1 | 2019.7.20 | 未超
4 | 杨林街镇 | 兰泽村 | 697 | 1905 | 3176 | 4662 | 集中建房点道路硬化 | 2000 | 道路硬化全长1KM，宽5M，厚20公分 | 1000M | 150000 | 100000 | 30000 |  |  | 280000 | 560000 | 2019.7.9 | 2019.8.20 | 未超
5 | 新开镇 | 常山村 | 967 | 2342 | 4104 | 4138 | 云天片道路硬化、白改黑建设工程 | 400 | 400M路面进行硬化拓宽、白改黑 | 400M | 120000 |  | 6000 | 120000 | 30000 | 50000 | 326000 | 2019.10.2 | 2019.11.2 | 未超
6 | 新开镇 | 马山村 | 1312 | 2620 | 4362 | 4585 | 老屋组陈腾湘道路硬化 | 104 | 路基平整、水沟管理深埋，弯道片石驳岸护砌，路面硬化 | 380M | 50000 | 50000 | 1560 | 2440 |  | 80000 | 184000 | 2019.10.25 | 2019.11.15 | 未超
7 | 新开镇 | 朱砂桥村 | 810 | 1686 | 2910 | 2821 | 陈家塅排污管建设 | 400 | 铺设排污管1800M | 1800M | 60000 |  | 6000 | 15000 | 40000 |  | 121000 | 2019.8.10 | 2019.9.10 | 未超
8 | 新开镇 | 马店村 | 1069 | 3100 | 4416 | 5674 | 小源片八组章家屋场道路改道 | 300 | 维修道路150M | 150M | 40000 |  | 4500 |  | 38480 | 30000 | 112980 | 2019.6.10 | 2019.7.10 | 未超
9 | 月田镇 | 茨洞村 | 1051 | 820 | 4250 | 2050 | 大桥片周家组公路硬化 | 200 | 维修道路800M | 800M | 50000 |  | 3000 |  | 80000 | 14000 | 147000 | 2019.11.11 | 2019.11.18 | 未超
10 | 月田镇 | 立新村 | 820 | 1100 | 3630 | 1857 | 邓谷片公路拓宽硬化 | 600 | 拓宽硬化道路4000M | 4000M | 60000 |  | 4500 |  | 20500 | 89000 | 174000 | 2019.9.1 | 2019.9.30 | 未超
11 | 月田镇 | 江堧村 | 830 | 1506 | 3521 | 1186 | 洞口片公路硬化 | 200 | 维修道路600M | 600M | 80000 |  | 12000 |  | 88000 | 50000 | 230000 | 2019.11 | 2019.12.3 | 未超
12 | 月田镇 | 月田居委会 | 1450 | 820 | 5020 | 1500 | 桥南公路硬化 | 200 | 公路硬化1800M | 1800M | 200000 | 100000 | 3000 |  | 344000 | 600000 | 1247000 | 2019.9.18 | 2019.10.18 | 未超
13 | 筻口镇 | 筻口居委会 | 4056 | 3215 | 7008 | 2436 | 李丙屋下水道铺设 | 748 | 李丙屋下水道铺设全长950M，每30米一个沉水井 | 950M | 170000 |  | 12000 | 73000 | 60000 | 5000 | 320000 | 2019.11.18 | 2019.11.26 | 未超
14 | 筻口镇 | 筻口居委会 | 4056 | 3215 | 7008 | 2436 | 李丙路人行道提质改造 | 595 | 长1167M,宽5M | 1167M | 200000 | 100000 | 8925 | 290000 | 65000 | 52339 | 716264 | 2019.10.9 | 2019.11.27 | 未超
15 | 筻口镇 | 明星村 | 710 | 1090 | 3300 | 3500 | 村级道路硬化 | 168 | 道路硬化长380M,宽3M，厚0.2M | 380M | 40000 |  | 2520 | 5000 | 10000 | 6260 | 63780 | 2019.10.7 | 2019.10.19 | 未超
16 | 筻口镇 | 释迦寺村 | 935 | 1105 | 4018 | 6500 | 村级道路拓宽 | 805 | 道路拓宽长950M，宽2M，高0.7M | 950M | 60000 |  | 12080 | 20000 | 15000 | 4000 | 111080 | 2019.10.8 | 2019.11.6 | 未超
17 | 筻口镇 | 西冲村 | 916 | 950 | 3290 | 5476 | 新建易西路道路硬化 | 570 | 道路硬化1059M，宽5M，厚0.2M | 1059M | 200000 |  | 8550 | 557386 | 60000 | 8000 | 833936 | 2019.10.6 | 2019.11.10 | 未超
18 | 筻口镇 | 熊市村 | 1200 | 2320 | 3875 | 5449 | 吴贵显至熊大桥道路拓宽 | 216 | 道路拓宽810M，原3.5M拓宽至5M | 810M | 130000 |  | 3240 |  | 40000 | 93 | 173333 | 2019.9.1 | 2019.12.1 | 未超
19 | 筻口镇 | 熊市村 | 1200 | 2320 | 3875 | 5449 | 界岭片托刘家道路拓宽 | 240 | 道路全长950M,原4M拓宽至6M | 950M | 100000 | 100000 | 3600 | 180000 | 46400 |  | 430000 | 2019.12.1 | 2019.12.24 | 未超
20 | 黄沙街镇 | 复兴村 | 1089 | 2354 | 4313 | 3021 | 骨干山塘清淤加固工程 | 2666 | 面积55亩，清淤0.5米，加固280米 | 55亩 | 200000 |  | 40000 |  |  |  | 240000 | 2019.10.28 | 2019.11.20 | 未超
21 | 黄沙街镇 | 复兴村 | 1089 | 2354 | 4313 | 3021 | 通组公路硬化 | 2666 | 公路硬化800米，宽3.5米 | 800米 | 200000 |  | 40000 |  |  | 20000 | 260000 | 2019.10.25 | 2019.11.25 | 未超
22 | 黄沙街镇 | 大金村 | 1325 | 2891 | 4100 | 3300 | 村级公路硬化 | 2666 | 公路硬化1200米，宽5米 | 1200米 | 150000 | 100000 | 30000 |  |  | 548200 | 828200 | 2019.11.1 | 2019.12.10 | 未超
23 | 黄沙街镇 | 复兴村 | 1089 | 2354 | 4313 | 3021 | 彭家塘清淤、护砌工程 | 2533 | 面积26亩，清淤1.1米，护砌100米，高3米 | 26亩 | 190000 |  | 38000 |  |  | 10000 | 238000 | 2019.10.22 | 2019.11.20 | 未超
24 | 黄沙街镇 | 黄沙村 | 883 | 1578 | 3922 | 2785 | 树德坝淤护坡工程 | 933 | 整修堰塘1个 | 1个 | 70000 |  | 14000 |  |  | 5000 | 89000 | 2019.10.25 | 2019.11.15 | 未超
25 | 黄沙街镇 | 大明村 | 1050 | 1220 | 4540 | 3250 | 柳塘升级改造工程 | 800 | 面积35亩，清淤0.5米，护砌100米，清淤泥土37200方 | 35亩 | 60000 |  | 12000 |  |  | 235600 | 307600 | 2019.10.25 | 2019.11.26 | 未超
26 | 黄沙街镇 | 刘士奇村 | 917 | 1551 | 3980 | 4100 | 张一组道路硬化工程 | 800 | 道路硬化500米，宽3.5米 | 500米 | 60000 | 50000 | 12000 |  |  | 100000 | 222000 | 2019.11.1 | 2019.11.30 | 未超
27 | 黄沙街镇 | 新天村 | 879 | 1254 | 3684 | 2671 | 钟家组公路硬化建设 | 2666 | 公路硬化1300米，宽3米 | 1300米 | 200000 |  | 40000 |  |  | 30000 | 270000 | 2019.10.25 | 2019.11.25 | 未超
28 | 黄沙街镇 | 黄沙村 | 883 | 1578 | 3922 | 2785 | 廖山塘建设工程 | 2533 | 廖山塘清淤1.5米 | 1个 | 190000 |  | 38000 |  |  | 20000 | 248000 | 2019.10.25 | 2019.11.25 | 未超
29 | 黄沙街镇 | 和谐村 | 1125 | 2657 | 4613 | 3220 | 友义片新塘清淤维修 | 666 | 面积5亩，清淤1.5米 | 5亩 | 50000 |  | 10000 |  |  | 10000 | 70000 | 2019.10.25 | 2019.11.10 | 未超
30 | 黄沙街镇 | 三和村 | 959 | 2833 | 3341 | 2771 | 四组道路硬化工程 | 2533 | 维修道路800M,宽3.5M | 800M | 190000 |  | 38000 |  |  | 10000 | 238000 | 2019.10.20 | 2019.11.20 | 未超
31 | 黄沙街镇 | 荷塘村 | 1120 | 2356 | 4692 | 3250 | 5、6组门前塘清淤护砌 | 666 | 清淤0.5米，护砌150米清淤泥土17200方 | 17200方 | 50000 |  | 10000 |  |  | 29600 | 89600 | 2019.11.1 | 2019.11.20 | 未超
32 | 黄沙街镇 | 龙凤村 | 940 | 2657 | 4200 | 2980 | 盘塘江至细马组公路工程 | 667 | 公路硬化480米，宽3.5米 | 480米 | 50000 |  | 10000 |  |  | 100000 | 160000 | 2019.10.28 | 2019.11.24 | 未超
33 | 柏祥镇 | 桑园村 | 684 | 1215 | 2855 | 3399 | 太公塘清淤护砌 | 1333 | 90米大堤护砌，清淤1000立方 | 90米 | 100000 |  | 20000 | 1000 | 1000 | 600 | 122600 | 2019.7.23 | 2019.8.12 | 未超
34 | 柏祥镇 | 万庆村 | 1257 | 2430 | 4956 | 4571 | 祠堂组道路硬化 | 1333 | 水泥路面硬化586米，宽3.5米 | 586米 | 100000 |  | 20000 | 1000 | 3000 | 700 | 124700 | 2019.7.1 | 2019.7.15 | 未超
35 | 柏祥镇 | 中村村 | 763 | 1600 | 3169 | 2976 | 付庄渠道护砌 | 1333 | 渠道清淤护砌2000米，出水管道及沟渠硬化 | 2000米 | 100000 |  | 20000 | 4000 | 6000 | 1000 | 131000 | 2019.5.20 | 2019.6.8 | 未超
36 | 柏祥镇 | 临港村 | 1135 | 2400 | 4608 | 4648 | 晏家组道路硬化 | 1333 | 道路硬化600米，宽3.5米 | 600米 | 100000 |  | 20000 | 2000 | 5000 | 600 | 127600 | 2019.3.26 | 2019.4.9 | 未超
37 | 麻塘 | 麻布山村 | 301 | 472 | 1417 | 2834 | 人居环境改造 | 121 | 维修道路350M | 350M | 70000 |  | 1815 |  |  |  | 71815 | 2019.12.10 | 2019.12.30 | 未超
38 | 麻塘 | 东风村 | 807 | 1900 | 3320 | 6101 | 公路亮化 | 2000 | 安装路灯327盏 | 327盏 | 90000 | 100000 | 30000 |  | 478410 |  | 698410 | 2019.10.22 | 2019.11.22 | 未超
39 | 麻塘 | 麻塘村 | 421 | 1600 | 3696 | 4596 | 新建片罗五两组路基工程 | 1000 | 维修道路1000米，整修堰塘1个 | 1000米 | 70000 |  | 24000 |  |  |  | 94000 | 2019.10.23 | 2019.11.10 | 未超
40 | 荣家湾镇 | 兴园村 | 1585 | 980 | 3786 | 2630 | 跃进片二组道路拓宽硬化 | 400 | 维修道路250米 | 250米 | 30000 |  | 6000 |  |  |  | 36000 | 2019.10.08 | 2019.10.18 | 未超
41 | 荣家湾镇 | 文发村 | 850 | 960 | 3685 | 800 | 文发片白加黑道路建设 | 1100 | 维修道路1200米，宽3.5-4米，加建沥青路面 | 1200米 | 140000 |  | 16500 |  |  | 211500 | 368000 | 2019.12.12 | 2019.12.16 | 未超
42 | 荣家湾镇 | 友爱村 | 1068 | 2020 | 3720 | 6200 | 友爱片下怀塘清淤、护砌塘堤、排灌涵洞浆砌 | 400 | 下怀塘清淤、护砌塘堤、排灌涵洞浆砌 | 1个 | 40000 |  | 6000 |  |  | 30000 | 76000 | 2019.05.20 | 2019.06.19 | 未超
43 | 荣家湾镇 | 岳武村 | 2485 | 1326 | 6749 | 7280 | 共同片六、七组连接路道路硬化 | 1000 | 水泥硬化350米，宽3.5米，厚0.2米 | 350米 | 70000 |  | 15000 |  |  | 40000 | 125000 | 2019.11.9 | 2019.11.29 | 未超
44 | 荣家湾镇 | 公诚村 | 932 | 1200 | 3975 | 2150 | 余德兴通组公路硬化 | 1533 | 硬化道路1600米 | 1600米 | 80000 |  | 23000 |  | 25664 | 450000 | 578664 | 2019.8.20 | 2019.10.10 | 未超
45 | 荣家湾镇 | 牛皋村 | 1085 | 2180 | 4320 | 7630 | 寿桥二、三组道路拓宽、驳岸及路灯安装 | 1000 | 拓宽道路400米及两边驳岸垒砌，路灯安装32盏 | 400米 | 70000 |  | 15000 | 5000 |  | 60000 | 150000 | 2019.4.15 | 2019.5.14 | 未超
46 | 荣家湾镇 | 欣荣村 | 213 | 682 | 1800 | 2964 | 杰四欧门前塘清淤护砌 | 1800 | 整修堰塘1个 | 1个 | 90000 |  | 30000 |  |  | 8000 | 128000 | 2019.7.20 | 2019.8.20 | 未超
47 | 荣家湾镇 | 荣湾湖村 | 1286 | 2600 | 4780 | 5160 | 大成五姐文化体育活动中心建设 | 1200 | 水泥硬化1000㎡，土建工程2000㎡ | 1000㎡/2000㎡ | 90000 |  | 18000 |  |  | 12000 | 120000 | 2019.7.20 | 2019.12.10 | 未超
48 | 荣家湾镇 | 牛皋村 | 1085 | 2180 | 4320 | 7630 | 牛皋片五组山塘、清淤、护砌、围栏 | 3000 | 整修堰塘1个，围栏长400米 | 1个 | 130000 | 50000 | 45000 |  | 10000 | 44000 | 279000 | 2019.3.9 | 2019.4.9 | 未超
49 | 荣家湾镇 | 城东村 | 2010 | 2180 | 6380 | 2630 | 月东片十二组连接路道路硬化 | 2666 | 水泥硬化长850米，宽3.5米，厚0.2米 | 850米 | 140000 | 50000 | 40000 |  | 4000 | 30000 | 264000 | 2019.3.20 | 2019.4.20 | 未超
50 | 荣家湾镇 | 鹿角村 | 1635 | 1180 | 4168 | 5080 | 济美片十一组连接路道路硬化 | 3000 | 水泥硬化长900米，宽3.5米，厚0.2米 | 900米 | 130000 | 50000 | 45000 |  | 10000 | 50000 | 285000 | 2019.3.20 | 2019.4.20 | 未超
51 | 荣家湾镇 | 岳武村 | 2485 | 1326 | 6749 | 7280 | 岳武片三组山塘清淤、护砌、道路硬化 | 3330 | 维修道路200米，整修堰塘1个 | 200米 | 170000 |  | 50000 |  | 10000 | 65000 | 295000 | 2019.3.26 | 2019.4.26 | 未超
52 | 荣家湾镇 | 荣鹿新村 | 1085 | 1800 | 3668 | 7630 | 华群片六组山塘清淤、护砌 | 2000 | 整修堰塘1个 | 1个 | 180000 |  | 30000 |  | 17000 | 40000 | 267000 | 2019.4.10 | 2019.5.10 | 未超
53 | 荣家湾镇 | 六合垸村 | 796 | 1542 | 4968 | 5600 | 沿河片十组连接路道路硬化 | 3000 | 道路硬化长1000米，宽4米，厚0.2米 | 1000米 | 190000 |  | 45000 |  | 15000 | 64000 | 314000 | 2019.5.9 | 2019.6.13 | 未超
54 | 荣家湾镇 | 兴园村 | 1585 | 980 | 3786 | 2630 | 跃进片八组门前塘清淤、护砌 | 2000 | 整修堰塘1个 | 1个 | 180000 |  | 30000 |  | 14000 | 30000 | 254000 | 2019.6.5 | 2019.6.28 | 未超
55 | 长湖乡 | 京广村 | 1050 | 2500 | 4100 | 3020 | 村级道路硬化 | 800 | 维修道路480M | 480M | 60000 |  | 12000 |  |  |  | 72000 | 2019.7.22 | 2019.9.12 | 未超
56 | 长湖乡 | 范家村 | 1500 | 2850 | 4100 | 4952 | 路灯架设工程 | 1066 | 架设路灯56盏 | 56盏 | 80000 |  | 16000 |  |  |  | 96000 | 2019.11.20 | 2019.12.22 | 未超
57 | 长湖乡 | 长湖村 | 982 | 3250 | 4400 | 5070 | 甘米桥重建工程 | 2666 | 重建桥涵1座 | 1座 | 200000 |  | 40000 |  |  |  | 240000 | 2019.10.30 | 2019.12.30 | 未超
58 | 长湖乡 | 白羊村 | 1080 | 2180 | 3672 | 2186 | 塘堤护砌工程 | 1066 | 整修堰塘1个 | 1个 | 80000 |  | 16000 |  |  |  | 96000 | 2019.4.18 | 2019.5.28 | 未超
59 | 毛田镇 | 道仁村 | 687 | 1371 | 2724 | 1467 | 道仁组饮水工程 | 38 |  | 3500米 | 90000 |  | 570 |  | 17430 | 9000 | 117000 | 2019.5 | 2019.6 | 未超
60 | 毛田镇 | 芭蕉村 | 895 | 1790 | 3328 | 2505 | 老屋组山塘维修改造 | 210 | 整修堰塘1个 | 1个 | 70000 |  | 3150 |  |  |  | 73150 | 2019.11.22 | 2019.12.15 | 未超
61 | 毛田镇 | 南冲村 | 1192 | 2010 | 5120 | 1467 | 南冲片公路白改黑 | 273 | 沥青铺路白改黑长1156米，宽4.5米 | 1156米 | 50000 |  | 4095 |  |  | 361905 | 416000 | 2019.9.5 | 2019.9.15 | 未超
62 | 毛田镇 | 毛田村 | 762 | 1032 | 2553 | 1350 | 坡头组渠道建设 | 150 | 维修水渠450米，道路硬化150米 | 450米 | 50000 |  | 2250 |  |  |  | 52250 | 2019.8.25 | 2019.10.25 | 未超
63 | 毛田镇 | 八斗居委会 | 519 | 1083 | 2263 | 2938 | 集镇路灯亮化 | 350 |  | 1个 | 280000 | 390000 | 5250 |  | 200000 | 394750 | 1270000 | 2019.7.5 | 2019.8.5 | 未超
64 | 毛田镇 | 相思村 | 382 | 953 | 1520 | 890 | 河山片饮水工程 | 200 |  | 1个 | 50000 |  | 3000 |  | 26000 | 435000 | 514000 | 2019.8.10 | 2019.12.10 | 未超
65 | 新墙镇 | 三合村 | 958 | 2143 | 4282 | 4833 | 文化广场建设 | 80 | 建设公共场所2450㎡ | 2450㎡ | 150000 | 50000 | 1200 | 8550 |  | 200000 | 409750 | 2019.8.26 | 2019.10.20 | 未超
66 | 新墙镇 | 清水村 | 738 | 2461 | 3264 | 3533 | 李高屋场沟渠整治 | 105 | 整修水渠2000米 | 2000米 | 150000 | 50000 | 1575 | 91345 | 20000 | 150000 | 462920 | 2019.9.2 | 2019.10.28 | 未超
67 | 新墙镇 | 高桥村 | 1441 | 2809 | 6027 | 4205 | 高桥片毛家组道路硬化 | 400 | 维修道路1000M | 1000M | 150000 |  | 6000 | 33980 | 50000 | 140000 | 379980 | 2019.8.22 | 2019.9.22 | 未超
68 | 新墙镇 | 燎原村 | 1132 | 1865 | 4482 | 4839 | 墩上王道路硬化 | 80 | 维修道400米 | 400米 | 80000 |  | 1200 | 42800 | 20000 |  | 144000 | 2019.8.26 | 2019.9.30 | 未超
69 | 新墙镇 | 双枫村 | 785 | 1427 | 3245 | 4385 | 渠道清淤护砌 | 200 | 整修水渠1000米 | 1000米 | 200000 |  | 3000 | 20560 | 20000 |  | 243560 | 2019.9.3 | 2019.10.28 | 未超
70 | 新墙镇 | 燎原村 | 1132 | 1865 | 4482 | 4839 | 候林路硬化 | 70 | 维修道路1800米 | 1800米 | 60000 |  | 1050 | 304000 |  | 375905 | 740955 | 2019.10.30 | 2019.11.30 | 未超
71 | 新墙镇 | 老街居委会 | 775 | 799 | 3865 | 366 | 相公岭三角坪绿化 | 71 |  | 900米 | 80000 |  | 1065 | 29335 | 100000 |  | 210400 | 2019.4.2 | 2019.5.28 | 未超
72 | 新墙镇 | 三合村 | 958 | 2143 | 4284 | 4833 | 文体广场建设 | 50 | 建设公共场所800㎡ | 800㎡ | 80000 |  | 750 |  |  | 12650 | 93400 | 2019.7.18 | 2019.9.18 | 未超
73 | 新墙镇 | 高桥村 | 1441 | 2809 | 6027 | 4205 | 潘许门头组重建渡槽水沟 | 70 | 整修水渠140米 | 140米 | 110000 |  | 1050 |  |  |  | 111050 | 2019.7.12 | 2019.7.28 | 未超
74 | 新墙镇 | 双枫村 | 785 | 1427 | 3245 | 4385 | 先锋片余东组渠道硬化 | 120 | 渠道硬化400米 | 400米 | 50000 |  | 1800 |  | 13200 |  | 65000 | 2019.8.28 | 2019.9.28 | 未超
75 | 新墙镇 | 马形村 | 652 | 1600 | 3166 | 3964 | 道路拓宽护砌 | 50 | 2200米清污、护砌 | 2200米 | 50000 |  | 750 | 99250 |  |  | 150000 | 2019.4.30 | 2019.5.31 | 未超
76 | 新墙镇 | 新华村 | 1263 | 2013 | 4673 | 19065 |  | 42 | 桃源东渠车箱式护砌1400米 | 1400米 | 70000 |  | 630 |  | 150000 |  | 220630 | 2019.9.3 | 2019.10.1 | 未超
77 | 新墙镇 | 清水村 | 738 | 2461 | 3264 | 3533 | 谭李屋场环境整治 | 144 | 维修道路1500米，整修水渠2000米，环卫设施2处 | 2000米 | 178000 |  | 2160 | 140000 |  | 29840 | 350000 | 2019.6.10 | 2019.8.30 | 未超
78 | 新墙镇 | 清水村 | 738 | 2461 | 3264 | 3533 | 梓明组烟火塘取污护砌 | 104 | 整修堰塘1个 | 1个 | 180000 |  | 1560 | 93440 |  | 200000 | 475000 | 2019.4.28 | 2019.6.28 | 未超
79 | 新墙镇 | 清水村 | 738 | 2461 | 3264 | 3533 | 付必朝屋场村庄环境整治 | 84 | 维修道路800米，整修水渠1000米，环卫设施2处 | 1000米 | 92000 |  | 1260 | 62500 |  | 6240 | 162000 | 2019.7.25 | 2019.9.25 | 未超
80 | 中洲乡 | 中洲村 | 1287 | 2125 | 4207 | 6720 | 村级道路拓宽硬化 | 2000 | 坪垸片道路两边拓宽硬化 | 1000M | 90000 |  | 30000 |  |  | 3000 | 123000 | 2019.9.8 | 2019.10.28 | 未超
81 | 中洲乡 | 坪桥湖村 | 779 | 1840 | 3498 | 5620 | 白马塘水库改造 | 1770 | 加高加固水塘堤并硬化塘堤，清淤扩容 | 1个 | 80000 |  | 26670 |  |  | 5730 | 112400 | 2019.9.13 | 2019.10.27 | 未超
82 | 中洲乡 | 平江河村 | 999 | 2100 | 3890 | 7100 | 沟渠护砌 | 2445 | 沟渠护砌1000米 | 1000米 | 110000 |  | 36675 |  |  | 3325 | 150000 | 2019.10.8 | 2019.11.4 | 未超
83 | 中洲乡 | 机场村 | 972 | 2320 | 4805 | 7620 | 道路维修 | 2889 | 切除烂路，按原老路完成工程 | 1000米 | 130000 |  | 43335 |  |  | 2000 | 175335 | 2019.7.6 | 2019.12.6 | 未超
84 | 中洲乡 | 三江村 | 1230 | 2117 | 4540 | 7430 | 村级道路维修 | 2800 | 损坏路面切割、挖运指定地点，水泥硬化 | 1000米 | 130000 |  | 42000 |  | 20000 | 5200 | 197200 | 2019.10.28 | 2019.11.15 | 未超
85 | 中洲乡 | 宝塔村 | 880 | 2100 | 3082 | 6300 | 道路硬化 | 3000 | 道路硬化、路基平整 | 900M | 190000 |  | 45000 |  |  | 157000 | 392000 | 2019.10.8 | 2019.12.7 | 未超
86 | 中洲乡 | 北垸村 | 734 | 1649 | 3152 | 7100 | 乡村道路硬化 | 2889 | 道路硬化、路基平整 | 500M | 130000 |  | 43335 |  | 20000 | 5265 | 198600 | 2019.10.8 | 2019.12.5 | 未超
87 | 步仙镇 | 松溪村 | 760 | 2180 | 2980 | 2730 | 凤凰路拓宽 | 334 | 凤凰路支线拓宽2.3米，长度538米 | 538米 | 100000 |  | 5000 |  | 30000 |  | 135000 | 2019.4.27 | 2019.7.15 | 未超
88 | 步仙镇 | 凤凰村 | 997 | 3026 | 4118 | 2865 | 潘家片美丽示范屋场创建工程 | 2667 | 公路拓宽长500米，宽2米，厚0.2米。浆砌石长180米，高1.5米，宽0.6米 | 500米 | 160000 |  | 40000 |  |  |  | 200000 | 2019.4.12 | 2019.7.18 | 未超
89 | 步仙镇 | 山美村 | 529 | 1980 | 2538 | 2114 | 关柘公路绿化护砌工程 | 665 | 公路绿化1100米，护砌800米 | 1100米 | 210000 |  | 10000 |  |  | 392000 | 612000 | 2019.4.10 | 2019.5.28 | 未超
90 | 步仙镇 | 步仙湖村 | 1052 | 2500 | 4586 | 3200 | 东岳打石驳岸 | 1500 | 公路两侧打驳岸浆砌石 | 800M | 100000 |  | 22000 |  |  | 60000 | 182000 | 2019.3.20 | 2019.4.18 | 未超
91 | 公田镇 | 大塅村 | 658 | 947 | 2200 | 1100 | 挂岭至小湄公路维修 | 1600 | 公路护砌，路面截据，路面硬化 | 150M | 100000 |  | 24000 |  |  |  | 124000 | 2019.10.14 | 2019.11.14 | 未超
92 | 公田镇 | 港口村 | 960 | 1620 | 3840 | 3743 | 枧田片泄洪沟渠护砌、硬化 | 2167 | 枧田片泄洪沟渠护砌、硬化 | 340M | 130000 |  | 32500 |  |  |  | 162500 | 2019.11.14 | 2019.11.30 | 未超
93 | 公田镇 | 甘田村 | 685 | 1354 | 2698 | 2485 | 墈上组道路建设 | 2326 | 道路长347米，路宽3.5米厚0.2米，硬化路两边护砌，长210×宽0.7×高1.5米 | 1000米 | 140000 |  | 34890 |  |  |  | 174890 | 2019.9.9 | 2019.10.9 | 未超
94 | 公田镇 | 长安村 | 960 | 1800 | 3765 | 1126 | 柯家至凤林渠道维修 | 1100 | 柯家至凤林渠道维修加固护砌 | 1300米 | 100000 |  | 16500 |  | 9100 |  | 125600 | 2019.7.15 | 2019.8.15 | 未超
95 | 张谷英镇 | 大峰村 | 1193 | 2694 | 5608 | 4486 | 伍相片渠道硬化工程 | 5608 | 渠道硬化 | 4200M | 90000 |  | 84120 |  |  | 60000 | 234120 | 2019.6 | 2019.8 | 未超
96 | 张谷英镇 | 渭洞村 | 952 | 1860 | 3633 | 1765 | 付家冲组道路硬化工程 | 3633 | 道路硬化 | 1100M | 120000 |  | 54495 |  |  | 80000 | 254495 | 2019.7.15 | 2019.8.20 | 未超
97 | 张谷英镇 | 五洋村 | 539 | 1467 | 2573 | 720 | 下庄片道路硬化工程 | 2573 | 道路硬化 | 800M | 80000 |  | 38595 |  |  | 74005 | 192600 | 2019.3 | 2019.5 | 未超
98 | 张谷英镇 | 张谷英村 | 587 | 563 | 2321 | 922 | 张谷英村村庄整治工程 | 2321 | 道路建设 | 800M | 80000 | 100000 | 34815 |  |  | 200385 | 415200 | 2019.6 | 2019.8 | 未超
Note on Q12: 扶贫资金