## 申报表
绩效目标申报表
（2018年度）
项目名称 |  | 致富带头人培训项目 |  | 项目负责人及联系电话 | 丰浪（18973001343）
主管部门 |  | 岳阳县人民政府 |  | 实施单位 | 岳阳县扶贫办
资金情况 （万元） |  | 年度资金总额： |  | 60万元
|  | 其中：上级专项扶贫资金 |  | 60万元
本级专项扶贫资金
其他资金
总 体 目 标 | 年度目标
致富带头人项目是为促进贫困户产业发展、贫困农户脱贫致富提供强有力的人才支撑和带动效应的培训项目。通过精准培养、创业带动的方式能够带动贫困户的脱贫积极性，巩固脱贫成效。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 指标值
| 产出指标 | 数量指标 | 致富带头人培训人数 |  |  | ≥100人
|  | 质量指标 | 培训合格率 |  |  | ≥90%
|  | 时效指标 | 要求培训补贴资金及时发放率 |  |  | ≥100%
|  | 成本指标 | 发展带动型培训补贴 |  |  | 320元/人/天
|  |  | 创业技术型培训补贴 |  |  | 260元/人/天
| 效益指标 | 社会效益 指标 | 参与培训对象创业技术型 |  |  | ≥30人
|  |  | 参与培训对象发展带动型 |  |  | ≥70人
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 参训对象的满意度 |  |  | ≥90%
经办人：陈铁军（13789029020） |  |  | 单位负责人：彭四旺 |  | 上报时间：2018.10.10

## 批复表
绩效目标批复表
（2018年度）
项目名称 |  | 致富带头人培训项目 |  | 项目负责人及联系电话 | 丰浪（18973001343）
主管部门 |  | 岳阳县人民政府 |  | 实施单位 | 岳阳县扶贫办
资金情况 （万元） |  | 年度资金总额： |  | 60万元
|  | 其中：上级专项扶贫资金 |  | 60万元
本级专项扶贫资金
其他资金
总 体 目 标 | 年度目标
致富带头人项目是为促进贫困户产业发展、贫困农户脱贫致富提供强有力的人才支撑和带动效应的培训项目。通过精准培养、创业带动的方式能够带动贫困户的脱贫积极性，巩固脱贫成效。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 指标值
| 产出指标 | 数量指标 | 致富带头人培训人数 |  |  | ≥100人
|  | 质量指标 | 培训合格率 |  |  | ≥90%
|  | 时效指标 | 要求培训补贴资金及时发放率 |  |  | ≥100%
|  | 成本指标 | 发展带动型培训补贴 |  |  | 320元/人/天
|  |  | 创业技术型培训补贴 |  |  | 260元/人/天
| 效益指标 | 社会效益 指标 | 参与培训对象创业技术型 |  |  | ≥30人
|  |  | 参与培训对象发展带动型 |  |  | ≥70人
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 参训对象的满意度 |  |  | ≥90%
其他需要说明的问题
财政部门审核意见
单位联系人：陈铁军
联系电话：13789029020

## 评分表
岳阳县财政扶贫专项资金绩效评价指标评分表
序号 | 指标 | 指标满分 | 指标评价价值及得分 | 数据来源 | 得分
| 合计 | 100 分 | 基础分 100 分（ 调整指标最高加 5 分， 最高减 10 分）。 |  | 98
（ 一） | 资金投入 | 8 分 | 主要评价资金投入情况 |  | 8
1 | 县级部门当 年及时拨付县级财政安排本单位的财政专项扶贫资金，余额按比例计分 | 8 分 | 当年余额为0得满分； 其余按比例计分。 | 本级财政和上级财政拨入资金 | 8
（ 二） | 资金下达 | 15 分 | 主要评价资金下达（ 分配） 的时间效率 |  | 15
2 | 资金下达情况 | 10 分 | 评价部门收到上级财政专项扶贫资金后， 将资金指标下达相关部门或实施单位的时间效率。 ≤15 日 为满分， ＞60 日 为 0分，15-60 日 的按比例减分。 | 本级财政和上级财政拨入资金 | 10
3 | 补助到户 资金发放情况 | 5 分 | 评价扶贫补助需要到人到户 的财政专项扶贫资金通过“一卡通” 发放情况， 按规定通过“一卡通” 发放的计 5 分， 每一项未通过“一卡通” 发放扣 1 分， 扣完为止。 | 本级财政和上级财政拨入资金 | 5
（ 三） | 资金监管 | 22 分 | 主要评价扶贫资金监管责任落实情况 |  | 20
4 | 信息公开和公告公示制度建设和执行 | 10 分 | 评价各级资金项目 信息公开和公告公示制度建设、 公告公示平台建设制度， 以及按要求公开扶贫有关政策、 资金使用及项目安排等情况， 分部门和二级机构进行评价。最高 5 分， 二级机构最高 5 分， 每发现一项未按要求公示的扣 1 分， 扣完为止。 | 部门上报； 全国扶贫开发信息系统； 脱贫攻坚督查巡查；财政监管检查 | 9
5 | 监管检查制度建设和执行 | 10 分 | 评价各部门扶贫资金监管检查制度建设及开展监督检查情况， 包括组织检查、 检查成果和问题整改等。 | 各部门上报情况。 | 9
6 | 日 常资料报送情况 | 2 分 | 评价各部门资料报送情况， 及时按要求报送了 资料的计 2 分， 未及时完整准确报送资料的一次扣 0.4 分， 扣完为止。 | 县财政局；县 扶贫办。 | 2
（ 四） | 资金使用成效 | 55 分 | 主要评价资金使用的效果 |  | 55
7 | 年度资金结转结余率 | 10 分 | 评价资金结转结余情况。未结余资金得满分 结转结余 1 年以内的资金，结转结余 率＜8%， 得 5 分； ≥20%， 得 0 分； 8%-20%之间按比例得分。结转结余 1-2 年的资金， 结转结余率＜2%， 得 3 分； ≥10%，得 0 分； 2%-10%之间按比例得分。 不存在结余结转 2 年以上的资金， 得 2 分； 存在的 得 0 分。 | 本级财政和上级财政拨入资金 | 10
8 | 贫困人口 减少 | 20 分 | 评价各部门年度脱贫任务完成情况。 完成任务 20 分， 未完按比例计分 | 各部门上报； 全国扶贫开发系统。 | 20
9 | 精准使用情况 | 25 分 | 评价资金使用和项目 实施效益， 包括： 资金安排是否瞄准建档立卡贫困户； 项目 实施是否与脱贫攻坚成效紧密挂钩等。 | 各部门上报； 全国扶贫开发系统。 | 25
（ 五） | 加减分指标 |  | 主要评价机制创新和违规违纪情况
10 | 机制创新 | 最高加 3 分 | 该指标为加分指标。 主要评价财政专项扶贫资金分配、 使用、监管、 催办等各方面的机制创新情况。 重点评价支持调动贫困群众内生动力等方面的办法和机制。 | 各部门上报。
11 | 工作宣传 | 最高加 2 分 | 该指标为加分指标。 主要评价对财政扶贫工作进行宣传报道情况 | 各部门上报。
12 | 违规违纪 | 最高扣 10 分 | 该指标为减分指标。 主要评价由审计、 财政监管检查、 纪检监 察、 扶贫督查巡查等发现和曝光的违纪违法使用财政专项扶贫资金的情况（ 包括内部资料或媒体披露的、 经核实的问题），被通报或媒体曝光违纪违法使用财政扶贫资金 1 次， 扣 1 分；存在的问题未整改到位的， 1 个问题扣 1 分。 最高扣 10 分。 | 纪检、 审计、 财政和等部门； 各乡(镇)实地抽查。

## 自评报告1
岳阳县财政支出项目绩效评价自评报告
评价类型：项目实施过程评价□ 项目完成结果评价R
项目名称 卢塅村卢八线外坡石方护砌工程 | 致富带头人培训项目
项目单位 | 岳阳县扶贫开发办公室
主管部门 | 岳阳县人民政府
评价方式：部门（单位）绩效自评
评价机构：部门（单位）评价组
报告日期： 年 月 日

## 自评报告2
一、项 目 基 本 概 况
项目负责人 | 丰浪 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 18973001343
项目地址 | 岳阳县 |  |  |  |  | 邮 编 |  | 414100
项目起止时间 | 2018年1月至2018年12月止
计划安排资金 （万元） | 60 | 实际到位资金 （万元） |  | 49.03 | 实际支出 （万元） |  | 49.03 |  | 结余（万元） | 0
其中： 上级专项扶贫资金 |  | 其中： 上级专项扶贫资金 |  | 49.03 | 其中： 上级专项扶贫资金 |  | 49.03 |  | 其中： 上级专项扶贫资金 | 0
本级专项扶贫资金 |  | 本级专项扶贫资金 |  |  | 本级专项扶贫资金 |  |  |  | 本级专项扶贫资金
其他资金 |  | 其他资金 |  |  | 其他资金 |  |  |  | 其他资金
二、项目支出明细情况
支出内容 |  | 实际支出数（万元） | 会计凭证号 |  |  |  |  | 备注
致富带头人培训项目115人 |  | 49.03
合计 |  | 49.03

## 自评报告3
三、项目绩效自评情况
项目绩效定性目标及实施计划完成情况 | 预 期 目 标 |  |  |  | 实际完成值
| 致富带头人项目是为促进贫困户产业发展、贫困农户脱贫致富提供强有力的人才支撑和带动效应的培训项目。通过精准培养、创业带动的方式能够带动贫困户的脱贫积极性，巩固脱贫成效。 |  |  |  | 100%
项目绩效定量目标（指标）及完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 实际完成值
| 产出指标 | 数量指标 | 致富带头人培训人数 | ≥100人 | 115人
|  | 质量指标 | 培训合格率 | ≥90% | 95%
|  | 时效指标 | 培训补贴资金及时发放率 | ≥100% | 100%
|  | 成本指标 | 发展带动型培训补贴 | 320元/人/天 | 320元/人/天
|  |  | 创业技术型培训补贴 | 260元/人/天 | 260元/人/天
| 效益指标 | 社会效益 指标 | 参与培训对象创业技术型 | ≥30人 | 36人
|  |  | 参与培训对象发展带动型 | ≥70人 | 79人
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 参训对象的满意度 | ≥90% | 100%
绩效自评综合得分 |  | 98
评价等次 |  | 优秀

## 自评报告4
四、评价人员
姓名 | 职称/职务 | 单 位 | 签字
刘卫 | 副主任 | 县扶贫办
陈铁军 | 股长 | 县扶贫办
罗岳龙 | 会计 | 县扶贫办
评价组组长（签字）： 年 月 日
项目单位意见： 项目单位负责人（签字）： 年 月 日
主管部门意见： 主管部门负责人（签字）： 年 月 日
填报人（签名）： 联系电话：

## 自评报告5
五、评价报告综述
（一）项目基本概况 致富带头人培训项目，为促进贫困户产业发展、贫困农户脱贫致富提供强有力的人才支撑和带动效应的培训项目。通过精准培养、创业带动的方式能够带动贫困户的脱贫积极性，巩固脱贫成效。 （二）项目资金使用及管理情况 资金使用情况分析：本项目上级专项扶贫资金49.03万元。资金使用明细：致富带头人培训项目115人花费49.03万元，合计49.03万元。实际支付49.03万元，无剩余资金。 （三）项目组织实施情况 为积极巩固提升脱贫成果，力促各建档立卡贫困户增收致富，坚决打赢脱贫攻坚战，县扶贫办抽调相关人员成立工作组，开展致富带头人培训项目，本项目于2018年1月至2018年12月止。项目由县扶贫办丰浪（联系电话：18973001343）负责在项目的实施过程中严格按照相关规定，明确责任，合理分工，密切协作，为项目顺利实施提供保障。 （四）绩效目标设定情 数量指标：致富带头人培训人数≥100人；质量指标：培训合格率≥90%；时效指标：要求培训补贴资金及时发放率≥100%；成本指标：发展带动型培训补贴320元/人/天，创业技术型培训补贴260元/人/天；社会效益指标：参与培训对象创业技术型≥30人，参与培训对象发展带动型≥70人；服务对象满意度指标：参训对象的满意度≥90%。 （五）项目主要绩效情况分析 致富带头人培训项目，提高了参加创业致富带头人培训的学院的致富技能，吸纳了更多贫困户就近就业。致富带头人培训人数115人，其中创业技术型36人，发展带动型79人，所有参训对象表示对该项目满意。 （六）主要经验及做法、存在的问题和建议。 1、严格审核培训对象条件。建议严格按照文件要求来执行，选择合适年龄段的人参加创业致富带头人的培训，对于某学员虽超龄但所经营的产业已具有一定规模的特殊情况，可以向省扶贫办书面报告通过后准许参加培训班。 2、加强教学监管。为进一步确保教学质量，建议不定时对培训情况、考勤情况、食宿情况进行抽查，对学员请假的及时掌握情况，扣除请假期间的生活补助费，对学员提前离校的，按在校实际培训天数报销培训费用。多听取培训基地和学员的建议，为以后年度举办培训班提供参考意见。 3、加大宣传力度。创业致富带头人培训效益，很大程度上取决于个人意愿，建议县扶贫移民局通过新闻媒体、互联网、短信平台、宣传栏、发放资料等形式广泛深入宣传致富带头人培训，提高财政资金使用效益。 致富带头人培训项目自评总分为100分，得分98分，等级为优秀。接下来将自评的结果在岳阳县政府门户网上公开公示，接受社会监督。