## 政府投资城市基础设施-线性工程类
相关主管部门需审查的申报材料清单[政府投资建设项目 （城市基础设施-线性工程类）立项用地规划许可阶段]
办理 阶段 | 事项名称 | 实施 部门 | 申报材料 | 材料来源 | 备注
立项 用地 规划 许可 阶段 | 建设项目用地预审与选址意见书 | 自然资源主管部门 | 建设项目用地预审与选址意见书申请表 | 申请人提交 | 按照《湖南省自然资源厅关于规范建设项目用地预审与选址有关事项的通知》（湘自资发〔2021〕20号）要求提供材料。涉密材料不上传“工程审批系统”，向自然资源主管部门提供纸质材料作为审查内容。
|  |  | 申请报告 | 申请人提交
|  |  | 项目建设依据文件（项目建议书批复文件、项目符合国民经济和社会发展规划或相关专项规划或产业政策文件等） | 申请人提交
|  |  | 拟建项目用地范围的标准地形图（2000国家大地坐标系3度分带高斯投影坐标系），项目用地边界拐点坐标TXT文件 | 申请人提交
|  |  | 建设项目所在地县级以上自然资源主管部门出具的初审意见（格式参考湘自资发〔2021〕20号文件要求） | 申请人提交
|  |  | 用地预审与规划选址论证报告（仅需提供用地预审与选址论证报告的项目提供）具体内容包括： 1．项目概况建设项目的基本情况、建设依据、项目类型、选址、用地的相关行业标准要求等； 2．论证依据涉及的主要法律法规、政策文件、标准规范、相关法定规划等； 3．项目选址要求、选址原则； 4．项目各拟选址方案的基本情况； 5．项目比选方案的规划符合性比选，占用耕地、永久基本农田比选，选址合理性比选，得出推荐方案； 6．项目用地规模合理性论证用地定额标准符合性分析因安全生产、地形地貌、工艺技术等有特殊要求，确需突破土地使用标准确定的规模和功能分区的建设项目，以及国家和地方尚未颁布土地使用标准和建设标准的建设项目，需开展建设项目节地评价并出具评审论证意见； 7．建设项目涉及占用生态保护红线及自然保护地的，需对占用必要性与合理性充分论证； 8．建设项目涉及占用耕地及永久基本农田的，需对占用必要性与合理性充分论证； 9．建设项目涉及保护区的，需对影响情况进行分析； 10．建设项目特殊要求分析； 11．推荐选址的地质灾害评估、环境影响评价、安全评价等工作开展情况； 12．踏勘论证情况通过踏勘论证，项目建设方案是否符合供地政策和保护耕地、节约集约用地的要求，用地选址和用地规模是否合理，规划修改方案和永久基本农田补划方案是否可行； 13．结论与建议：对推荐选址方案的合理性、可行性提出研究结论，提出按推荐选址方案进行建设的条件及建议。 | 申请人提交
|  |  | 涉及规划修改的，需附项目规划修改方案；涉及永久基本农田的，需附规划修改暨永久基本农田补划方案；涉及生态保护红线的，需附省人民政府出具的生态保护红线不可避让论证意见 | 申请人提交
立项 用地 规划 许可 阶段 | 政府投资项目建议书审批 | 发改 部门 | 项目建议书（应包含装配式等绿色建造方式、折合装配式建筑面积等内容，并将相关建设费用纳入工程投资估算） | 申请人提交
|  |  | 同级财政部门资金安排意见或资金来源审查意见（发改部门全额安排中央、省预算内资金项目除外）、按项目性质需提供的行业部门审查意见 | 申请人提交
| 政府投资项目可行性研究报告审批 | 发改 部门 | 自然资源主管部门核发的建设项目用地预审与选址意见书（涉及划拨土地的需提供） | 系统获取
|  |  | 财政部门资金安排意见或资金来源审查意见 | 申请人提交
|  |  | 项目可行性研究报告书（应包含装配式等绿色建造方式、折合装配式建筑面积等内容，并将相关建设费用纳入工程投资估算） | 申请人提交
|  |  | 按项目性质需提供的行业部门审查意见 | 申请人提交
| 建设用地规划许可证核发 | 自然资源主管部门 | 项目批准、核准或备案文件 | 系统获取 | 以划拨方式取得土地使用权的需要提供。
|  |  | 建设项目用地预审与选址意见书（新增建设用地的提交）（应明确绿色建筑等级、装配式建筑面积及装配率、绿色建造方式） | 系统获取
|  |  | 国土测绘报告 | 申请人提交
| 建设项目使用林地（含临时使用）及在森林和野生动物类型自然保护区或森林公园建设审批（核) | 林业部门 | 建设项目可行性研究报告批复、核准批复、备案确认文件等有关批准文件根据项目情况提供下列相关批准文件：（1）批次用地项目，提供有关人民政府同意的批次用地说明书并附规划图；（2）审批初步设计的建设项目，提供初步设计批复；（3）符合城镇规划的建设项目，提供建设用地规划许可证或者建设项目选址意见书；（4）符合乡村规划的建设项目，提供乡村规划许可证或者县级城乡规划主管部门出具的符合乡村规划的证明文件；（5）宗教、殡葬设施等建设项目，提供相关行政主管部门的批准文件；（6）因设计变更等原因需要增加、减少使用林地面积或者改变使用林地位置的，提供有关设计变更等的批复文件。 | 系统获取+申请人提交 | 建设项目使用林地（含临时使用）需要提供的材料。涉及永久使用林地的，在国有建设用地使用权划拨批准前完成即可。涉及临时使用林地的，可根据工程建设实际需要在第一、二阶段自行办理。
|  |  | 建设项目使用林地可行性报告或者林地现状调查表 | 申请人提交
|  |  | 临时占用林地的建设项目，提供原地恢复林业生产条件方案或与林地权利人签订的临时占用林地恢复林业生产条件的协议 | 申请人提交
|  |  | （县市区林业主管部门）出具的使用林地现场查验表 | 申请人提交
立项 用地 规划 许可 | 建设项目使用林地（含临时使用）及在森林和野生动物类型自然保护区或森林公园建设审批（核) | 林业部门 | （县市区林业主管部门）出具的使用林地初步审查意见（非省直管县的还需所属市州林业主管部门出具的使用林地审查意见） | 申请人提交 | 建设项目使用林地（含临时使用）需要提供的材料。涉及永久使用林地的，在国有建设用地使用权划拨批准前完成即可。涉及临时使用林地的，可根据工程建设实际需要在第一、二阶段自行办理。
|  |  | 按项目性质提供有关主管部门作出项目规划或有关建设依据 | 申请人提交
|  |  | 拟建机构或设施的规划或工程设计文件 | 申请人提交 | 办理在森林和野生动物类型自然保护区审批需要提供的材料。
|  |  | 县级以上人民政府及有关部门批准建立机构或修筑设施的文件 | 申请人提交
|  |  | 保护、管理、补偿等协议 | 申请人提交
|  |  | 拟建机构或修筑设施对自然保护区自然资源、自然生态系统和主要保护对象影响的评价报告（包括影响及减轻影响、生态恢复措施等，并附专家论证意见） | 申请人提交 | 办理在森林和野生动物类型自然保护区审批需要提供的材料。
|  |  | 公示材料（在当地公开发行的日报上对拟建机构或修筑设施进行公示） | 申请人提交
|  |  | 自然保护区管理机构的意见 | 申请人提交
|  |  | 市级林业行政主管部门意见 | 申请人提交
|  |  | 如涉及占用湿地、需提供湿地占补平衡方案 | 申请人提交
|  |  | 专家现场核查报告 | 申请人提交
|  |  | 湖南省森林公园建设项目定点及初步设计方案审核书 | 申请人提交 | 办理森林公园建设审批需要提供的材料。
| 节能审查 | 节能审查部门 | 项目节能评审意见（含绿色建筑星级要求，装配式等绿色建造方式、折合装配式建筑面积及装配率） | 申请人提交
|  |  | 项目节能报告（含绿色建筑星级要求，装配式等绿色建造方式、折合装配式建筑面积及装配率） | 申请人提交
|  |  | 项目节能审查请示文件（项目所在市州发改委） | 申请人提交
|  |  | 项目可行性研究报告或项目实施方案 | 系统获取
| 生产建设项目水土保持方案审批 | 水行政主管部门 | 水土保持方案报告书 | 申请人提交
|  |  | 生产建设项目水土保持方案审批承诺书 | 申请人提交
|  |  | XX项目水土保持方案报告书专家咨询意见 | 申请人提交
|  |  | XX项目水土保持方案审批申请函 | 申请人提交
立项 用地 规划 许可 | 洪水影响评价审批 | 水行政主管部门 | 河道管理范围内建设项目涉河管理事项行政审批申请书 | 申请人提交 | 涉及“河道管理范围内建设项目工程建设方案审批”时提交。
|  |  | 项目立项依据（项目建议书等批复文件、项目列入相关规划文件或相关产业政策文件） | 申请人提交
|  |  | 建设项目所涉及河道与防洪部分的初步设计方案 | 申请人提交
|  |  | 建设项目对河势变化、堤防安全、河道行洪、河水水质的影响以及拟采取的补救补偿措施设计报告 | 申请人提交
|  |  | 洪水影响评价报告 | 申请人提交
|  |  | 项目单位落实补救补偿措施及资金承诺函 | 申请人提交
|  |  | 与第三方合法水事权益人达成的协议或有关文件 | 申请人提交
|  |  | 非防洪建设项目洪水影响评价报告审批申请表 | 申请人提交 | 涉及“非防洪建设项目洪水影响评价报告审批”时提交。
|  |  | 洪水影响评价报告 | 申请人提交
|  |  | 建设项目可行性研究报告或初步设计报告（项目申请报告、备案材料） | 系统获取
|  |  | 与第三方合法水事权益人达成的协议或有关文件 | 申请人提交
|  |  | 国家基本水文测站上下游建设影响水文监测工程的审批申请书 | 申请人提交 | 涉及“国家基本水文测站上下游建设影响水文监测工程的审批”时提交。
|  |  | 建设工程对水文监测影响程度的分析评价报告 | 申请人提交
|  |  | 与有利害关系的第三方签署的第三方同意的承诺函或者协议书 | 申请人提交
| 占用农业灌溉水源、灌排工程设施审批 |  | 占用农业灌溉水源、灌排工程设施申请书 | 申请人提交
|  |  | 建设项目的立项审批、核准或备案文件 | 系统获取
|  |  | 具有相应资质的规划设计单位编制的替代工程方案设计报告或经法定机构评估、审定的补偿方案 | 申请人提交
|  |  | 被占用灌排工程设施管理单位的书面意见 | 申请人提交
立项 用地 规划 许可 | 占用农业灌溉水源、灌排工程设施审批 | 水行政主管部门 | 有管辖权的水行政主管部门的书面意见及涉及相邻行政区利害关系水行政主管部门书面意见（与第三方有利害关系的，需提供与第三方达成的协议文件或承诺书） | 申请人提交
|  |  | 已缴纳开发补偿费凭证或合同（仅在采用经济补偿方案时提供） | 申请人提交
|  |  | 已交付给被占用单位赔偿金凭证或合同（仅在对被占用单位造成经济损失时提供） | 申请人提交
| 建设工程文物保护和考古许可 | 文物部门 | 项目建设用地的国土复函或包含项目用地数据的可研报告 | 系统获取
|  |  | 项目用地的1比1万地形图（或1比2千图配合1比5万图）；GOOGLE EARTH线路走向图 | “多规合一”系统获取
| 建设项目环境影响评价审批 | 生态环境行政主管部门 | 建设项目环境影响评价文件报批申请 | 申请人提交 | 涉及“建设项目环境影响评价”时提交。
|  |  | 建设项目环境影响评价文件（公示本及全本）（附件须包括：①对产能过剩行业，需要提交相关部门对建设项目立项批复或备案准予文件；②是否存在环评违法行为的情况说明；③生态保护红线主管部门关于项目是否涉及生态保护红线的说明材料；④主要污染物总量控制指标审核申请表；⑤建设项目环评审批基础信息表） | 申请人提交
|  |  | 建设项目环境影响评价公众参与说明 | 申请人提交
|  |  | 关于环境影响评价文件中删除不宜公开信息说明 | 申请人提交
|  |  | 入河排污口设置申请表（包括排污单位请求设置入河排污口的正式申请文件及入河排污口设置申请书） | 申请人提交 | 涉及“江河、湖泊新建、改建或者扩大排污口审核”时提交。
|  |  | 建设项目依据文件或相关说明材料（包括法定主管部门对本建设项目立项的批复意见，不需要法定主管部门进行立项批复的，应提供相应的其他同意建设的证明材料） | 申请人提交
|  |  | 入河排污口设置论证报告（附件须包括：论证报告涉及的需要由法定主管部门出具的意见或证明） | 申请人提交
|  |  | 第三者同意建设承诺书或其他相关文件（对第三者权益有影响的） | 申请人提交
立项 用地 规划 许可 | 涉及国家安全事项的建设项目审批 | 国家安全部门 | 建设项目投资性质、使用功能、地理位置及周边环境说明文件 | 申请人提交
|  |  | 建设项目整体规划设计方案及内部智能化集成系统、办公自动化系统、信息网络系统等设计方案等 | 申请人提交
| 建设项目压覆重要矿产资源审批 | 自然资源主管部门 | 同意压覆重要矿产资源的协议 | 申请人提交
|  |  | 压覆重要矿产资源评估报告评审意见书及备案证明 | 申请人提交
|  |  | 成本估算意见书及缴款凭证 | 申请人提交
| 风景名胜区内建设活动审批 | 林业主管部门 | 风景名胜区管理机构审核意见 | 申请人提交
|  |  | 林业主管部门请示及初审意见 | 申请人提交
|  |  | 风景名胜区重大建设工程项目选址方案论证报告 | 申请人提交
|  |  | 经批复的风景名胜区总体规划、详细规划文本、项目涉及其它相关部门意见和基础资料 | 申请人提交
| 航道通航条件影响评价审核 | 交通运输部门 | 航评报告 | 申请人提交
|  |  | 项目的规划或者其他建设依据 | 申请人提交
|  |  | 涉及规划调整或者拆迁等措施的应当提供规划调整或者拆迁已取得同意或者已达成一致的承诺函、协议 | 申请人提交
立项 用地 规划 许可 | 跨越、穿越公路修建桥梁、渡槽或者架设、埋设管线（道）、电缆等设施审批 | 交通运输部门 | 设计单位营业执照及资质证书复印件，施工单位营业执照、资质证书及安全生产许可证复印件 | 申请人提交
|  |  | 项目前期批复文件复印件 | 系统获取
|  |  | 符合有关技术标准、规范要求的设计方案原件（含交叉点1：500地形图和1：200横断面图） | 申请人提交
|  |  | 符合有关技术标准、规范要求的施工方案原件（含安全保障措施、交通组织方案） | 申请人提交
|  |  | 处置施工险情和意外事故的应急方案原件 | 申请人提交
|  |  | 质量安全主管部门的受监文书复印件 | 申请人提交
|  |  | 保障公路、公路附属设施质量和安全的技术评价报告原件等资料 | 申请人提交
立项 用地 规划 许可 | 政府投资项目初步设计审批 | 住房城乡建设主管部门 | 可行性研究报告批复（含绿色建筑等级、绿色建造方式、装配式建筑面积及装配率） | 系统获取
|  |  | 项目选址意见书或项目规划设计条件 | 系统获取
|  |  | 地质初勘报告、初步设计文件；（含绿色建筑、绿色建造、装配式建筑初步设计文件） | 申请人提交
|  |  | 包含勘察设计服务内容的中标通知书或者合同主要页 | 申请人提交
|  |  | 涉及地铁、风景名胜、航道通航等方面的，还需提供相关部门的审查意见 | 系统获取
|  |  | 涉及超限高层建筑工程抗震设防审批的，还应提供超高层建筑抗震设防专项审批表 | 申请人提交
| 政府投资项目初步设计概算审批 | 有关部门 | 可行性研究报告批复（含装配式等绿色建造方式、折合装配式建筑面积及装配率） | 系统获取
|  |  | 初步设计文本和图纸、初步设计概算（含计价软件版、装配式等绿色建造方式概算） | 申请人提交
|  |  | 工程量计算书（含装配率计算书） | 申请人提交
|  |  | 同级相关部门出具的初步设计批复文件 | 系统获取