岳阳县委组织部2020年专项支出绩效评价自评报告

评价类型：项目实施过程评价□项目完成结果评价□

项目名称：党员培训

项目单位：中共岳阳县委组织部

主管部门：中共岳阳县委组织部

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期：2021年7月15日

| 一、项目基本概况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 |  | 党建办 |  |  |  |  |  | 联系电话 |  | 7623913 |  |  |  |
| 项目地址 |  | 岳阳县党群服务中心 |  |  |  |  |  | 邮 编 |  | 414100 |  |  |  |
| 项目起止时间 |  | 2020年1月起至2020年12月止 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计划安排资金 （万元） |  | 75 |  | 实际到位资金 （万元） | 75 |  |  | 实际支出 （万元） |  |  | 75 | 结余（万元） |  |
| 其中：中央财政 |  |  |  | 其中：中央财政 |  |  |  | 其中：中央财政 |  |  |  | 其中：中央财政 |  |
| 省财政 |  |  |  | 省财政 |  |  |  | 省财政 |  |  |  | 省财政 |  |
| 市财政 |  |  |  | 市财政 |  |  |  | 市财政 |  |  |  | 市财政 |  |
| 县财政 |  | 75 |  | 县财政 | 75 |  |  | 县财政 |  |  | 75 | 县财政 |  |
| 其它 |  |  |  | 其它 |  |  |  | 其它 |  |  |  | 其它 |  |
| 二、项目支出明细情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 支出内容 |  |  |  | 实际支出数 |  | 会计凭证号 |  |  |  |  | 备注 |  |  |
| 党员培训往返车费 |  |  |  | 2400 |  | 2020年01月02号凭证 |  |  |  |  |  |  |  |
| 党员教育站点设备维修 |  |  |  | 4850 |  | 2020年01月03号凭证 |  |  |  |  |  |  |  |
| 党群服务中心办公用品 |  |  |  | 9761 |  | 2020年01月04号凭证 |  |  |  |  |  |  |  |
| 县委党校国有资源使用 |  |  |  | 68885 |  | 2020年01月06号凭证 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主题教育用车费用 |  |  |  | 33830 |  | 2020年01月07号凭证 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主题教育印刷费 |  |  |  | 28950 |  | 2020年01月11号凭证 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主题教育书籍翻印费 |  |  |  | 53000 |  | 2020年01月22号凭证 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主题教育文印资料费 |  |  |  | 21000 |  | 2020年01月24号凭证 |  |  |  |  |  |  |  |
| 拨付党员教育费用 |  |  |  | 354654 |  | 2020年01月45号凭证 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主题竞赛会场费；用 |  |  |  | 30000 |  | 2020年01月55号凭证 |  |  |  |  |  |  |  |
| 两新电脑耗材 |  |  |  | 2360 |  | 2020年01月60号凭证 |  |  |  |  |  |  |  |
| 党建电脑耗材 |  |  |  | 25970 |  | 2020年04月03号凭证 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主题教育公车服务费 |  |  |  | 22180 |  | 2020年06月04号凭证 |  |  |  |  |  |  |  |
| 党建用车结算费 |  |  |  | 8430 |  | 2020年07月10号凭证 |  |  |  |  |  |  |  |
| 资料费 |  |  |  | 26970 |  | 2020年09月10号凭证 |  |  |  |  |  |  |  |
| 印刷费 |  |  |  | 33160 |  | 2020年09月15号凭证 |  |  |  |  |  |  |  |
| 村书记培训视频线路架设 |  |  |  | 23600 |  | 2020年09月28号凭证 |  |  |  |  |  |  |  |
| 支出合计 |  |  |  | 750000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、项目绩效自评情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目绩效定性目标及实施计划完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成 |  |  |
|  | 1、提高党员党性修养； 2、提高党员理论素养； 3、提高党员能力水平。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目绩效定量目标（指标）及完成情况 | 一级指标 |  |  | 二级指标 |  | 指标内容 |  |  | 指标（目标）值 |  | 实际完成值 |  |  |
|  | 项目产出指标 |  |  | 数量指标 |  | 举办三期党员培训班 |  |  | 3 |  | 100% |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 举办两期异地培训班 |  |  | 2 |  | 100% |  |  |
|  |  |  |  | 质量指标 |  | 按省市党员培训要求规范培训、按照县委常委会年初党员培训安排完成2期异地培训 |  |  | 2 |  | 100% |  |  |
|  |  |  |  | 时效指标 |  | 2020年底前完成三期党员培训、两期异地培训 |  |  | 2 |  | 100% |  |  |
|  |  |  |  | 成本指标 |  | 控制在预算内 |  |  | 100% |  | 50万元 |  |  |
|  | 项目效益指标 |  |  | 经济效益 指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 社会效益 指标 |  | 提高党员整体素质与水平 |  |  | 效益明显 |  | 效益明显 |  |  |
|  |  |  |  | 生态效益 指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 服务对象满意度指标 |  | 服务对象满意度100%；社会公众满意度100% |  |  | 100% |  | 100% |  |  |
| 绩效自评综合得分 |  |  |  | 98.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价等次 |  |  |  | 优秀 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、评价人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓名 |  |  | 职称/职务 |  |  |  | 单位 |  |  |  | 签字 |  |  |
| 江新德 |  |  | 组织部副部长 |  |  |  | 县委组织部 |  |  |  | 江新德 |  |  |
| 胡朋 |  |  | 组织部办公室主任 |  |  |  | 县委组织部 |  |  |  | 胡朋 |  |  |
| 王隐 |  |  | 组织部会计 |  |  |  | 县委组织部 |  |  |  | 王隐 |  |  |
| 李梦媛 |  |  | 组织部出纳 |  |  |  | 县委组织部 |  |  |  | 李梦媛 |  |  |
| 评价组组长（签字）： 年月日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目单位意见： 项目单位负责人（签章）： 年月日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门意见： 主管部门负责人（签章）： 年月日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

填报人（签名）：王隐						联系电话：13874050936

五、评价报告综述（文字部分） （一）项目基本概况 中共岳阳县委组织部财政支出项目：党员培训。该项目提高党员党性修养、理论素养、能力水平，加强党员为人民服务办事效率，提升人民群众满意度。 （二）项目资金使用及管理情况 该项目财政拨款75万元，全部用于党员培训各项费用。 （三）项目组织实施情况 1、在党校举办了三期党员培训班。 2、异地培训班两期，采用示范培训方式，得到了一定的好评。 （四）综合评价情况及评价结论 1、社会效益：提高党员党性修养、理论素养、能力水平，加强党员为人民服务办事效率以及提升人民群众满意度。 2、可持续性：经培训的党员，能体会到自己的不足，加强自身各项业务及理论的学习，利用书籍和网络全面实现可持续发展，对自身不断增强。 （五）存在的主要问题 1、课堂理论学习多，现场教学较少，不能很好调动学习积极性。 2、日常工作繁多，难以集中精力全身心学习。 3、项目资金不够，党员基数较大，异地培训学习只能采取示范培训方式进行，部分党员拓宽了视野，大部分党员只能接受传统党校授课方式。 （六）几点建议 1、进一步规范党员培训课程设置，打破传统“满堂灌”方式方法，增加现场教学、情景教学等方式。 2、进一步严格规范培训管理，采取封闭式教学方式，集中精力认真学习。