## Slide 1
第一、二阶段可并联或并行办理事项
湖南省工程建设项目审批流程指导图
（政府投资建设的简易既有建筑装饰装修项目审批流程指导图） 总审批时限：33个工作日
第一阶段（立项用地规划许可阶段）
阶段时限：9个工作日
第二阶段（工程建设许可阶段）、第三阶段（施工
许可阶段）
阶段时限：14个工作日
施工图设计文件审查（消防专项审查） （审批时限：8+3个工作日）
第四阶段（竣工验收阶段）
阶段时限：10个工作日
政府投资项目建议书审批
（审批时限：3个工作日）
注：本流程图规定的简易既有建筑装饰装修工程不涉及《住宅室内装饰装修管理办法》（中华人民共和国建设部令第110号）第二条规定的住宅室内装饰装修活动，且不增加建筑面积、建筑总高度、建筑层数，不改变建筑外立面和建筑结构，不变更使用性质等。
建设工程质量安全监督手续办理并核发
建筑工程施工许可证 （审批时限：3个工作日）
建设工程竣工验收备案
（审批时限：2个工作日）
联合验收（消防、档案等）
（审批时限：8个工作日）
政府投资项目可行性研究报告审批
（审批时限：6个工作日）
政府投资项目初步设计审批
（审批时限：6个工作日）
政府投资项目初步设计概算审批
（审批时限：10个工作日）
市政公用设施报装
第四阶段可并联或并行办理其他事项
雷电防护装置竣工验收（特定项目）
（审批时限：5个工作日）
涉及国家安全事项的建设项目审批
（审批时限：8个工作日）
招标上限值评审
（审批时限：6个工作日）

## Slide 2
竣工验收阶段工作流程图
有关部门
依申请提供
提前指导服务
委托测绘和检测
建设单位组织
涉及消防部分的工程竣工验收
住房城乡建设主管部门
（建设工程消防验收或备案）
住房城乡建设主管部门
（建设工程城建档案验收）
国家安全主管部门
（涉及国家安全事项的建设项目验收）
气象主管部门
（特定项目雷电防护装置竣工验收）
牵头部门汇总意见
建设单位组织
工程竣工验收
档案归档
排水部门
（排水工程接入验收）
燃气单位
（燃气管道接入验收）
通信单位
（通信设施接入验收）
供电单位
（供电工程接入验收）
供水单位
（供水工程接入验收）
广电单位
（广播电视接入验收）
在竣工验收阶段并联办理市政公用服务事项验收接入
备注：根据相关法律法规等规定，虚线框内事项为特定项目才需要办理的审批事项。
牵头部门组织联合验收
建设单位
申请联合验收
建设单位申请
竣工验收备案
联合验收审核不通过，建设单位整改
建设工程
竣工验收备案