毛政发〔2024〕32号

毛田镇人民政府

关于印发《岳阳县毛田镇中小学幼儿园布局

调整与规划方案（2024-2035）》的通知

毛田镇中心学校：

现将《岳阳县毛田镇中小学幼儿园布局调整与规划方案（2024-2035）》印发给你们，请认真遵照执行。

岳阳县毛田镇人民政府

2024年4月2日

岳阳县毛田镇中小学幼儿园布局调整

与规划方案（2024-2035）

一、引言

近年来，由于城乡发展不平衡、人员流动性增加等原因，地处岳阳县东陲偏远农村地区的毛田镇面临着师资不足、学生流失严重等问题。为了提高毛田镇教育资源的配置效率和优化毛田镇教育发展结构，毛田镇村级学校撤并已成为解决这些问题的有效途径之一。

二、撤并的背景和目标

毛田镇现有中小学校及幼儿园共10所，在校学生1399人和教职工191人。其中初中2所，在校学生467人，教职工45人；九年一贯制学校1所，在校学生117人，教职工29人；完全小学3所，在校学生592人，教职工59人；教学点1个，在校生23人，教职工9人；公办幼儿园3所，在园幼儿200人。

全镇现有寄宿制学校4所，共有在校学生607人、教职工83人，其中寄宿生331人（含初中寄宿生302人和小学寄宿生29人）。

撤并村级学校措施能有效改善当前毛田镇农村教育资源配置不均衡现状，提高教育质量和推动毛田镇教育的可持续发展。本方案的主要目标如下：

1.提高毛田镇学校的教育资源配置效率，确保学生能够享受到优质的教育资源；

2.优化毛田镇学校规模，提高教师队伍的素质和数量，提升教学质量；

3.减少毛田镇学生流失，提高教育覆盖率，推动毛田镇教育可持续发展；

4.保障毛田镇学生的安全和福利；

5.促进毛田镇教育与县城教育对接，提高毛田镇学生的综合素质。

三、实施方案

（一）编制学校撤并规划方案

计划2024年启动编制毛田镇学校撤并方案，充分考虑校舍条件、教师队伍、学生数量等各方面实际因素。同时，本地教育部门在编制过程中广泛征求村民代表、家长代表等的意见和建议，确保方案科学合理。结合当前条件，目前规划如下：

2026年8月云山学校初中部整体撤并至中心学校本部；2027年8月卢塅教学点整体撤并，学生分流至相思小学、中心小学；2030年8月白若小学整体撤并至相思小学；2031年8月相思幼儿园并入相思小学；2032年8月相思中学整体撤并至毛田镇中心学校本部；十年后毛田镇只存在一所中学、一所中心小学、一所中心幼儿园、两所完全小学及附属幼儿班。

（二）开展师资培训和配置

针对撤并后学校的教学需求，积极举办教师培训班，提高教师的教育技能和教学水平。同时，重新优化配置教师队伍，保证学校撤并后教师数量充足，各学科师资力量均衡。

（三）对校舍进行改造和建设

根据撤并后学生数量的变化，将对学校校舍进行改造和建设，通过增加教室、图书室、实验室、活动场所等设施，提高学校的教学条件和办学条件。

（四）安置学生转学和入学

学校撤并过程中将提前统筹学生的转学和入学工作，确保每一位学生都能顺利进入到相应的学校，保证学生的生活和学习不受影响。

（五）加强家校合作

鼓励家长积极参与学校管理和教育教学，共同推动学校教育质量的提高。同时，建立学校与家长间的反馈机制，及时了解学生和家长的意见和需求，解决教育过程中存在的问题。

（六）定期监测评估和调整

将定期对学校撤并后的教育成果进行监测和评估，及时了解改革政策的实施效果。根据评估结果，及时调整政策措施，进一步优化教育资源配置。

四、存在的问题和建议

在学校撤并的过程中，可能会遇到一些问题，需要我们积极应对和解决。以下是一些常见的问题和建议：

1.校舍改造和建设的资金问题。校舍改造和建设需要大量的资金支持，但是毛田镇教育经费相对有限。因此，需要加大对毛田镇教育的资金投入，同时吸引社会资本的参与。

2.学生转学的顺利推进。在学生转学的过程中，需要确保学生的生活和学习的连续性。因此建议加强学生转学的信息沟通和协调工作，制定详细的转学方案，确保学生能够顺利过渡。

3.教师队伍的稳定和培养。学校撤并后，教师队伍的稳定性和培养工作变得尤为重要。因此建议加强教师队伍的管理和培养，提高教师的待遇和职业发展空间。

4.家校合作的深化。家校合作是提高教育质量的重要因素，建议提供更多的家校互动机会，加强家长的培训和教育，提高家校之间的沟通和合作水平。

五、总结

通过学校撤并，将逐步优化毛田镇教育资源配置水平，提高毛田镇教育质量，推动毛田镇教育的可持续发展。然而，在实施过程中，需要充分考虑各方面的因素并制定详细的实施方案。只有做好各项准备工作并解决好存在的问题，才能确保学校撤并工作的顺利进行。

附件：撤并学校与保留学校统计表

撤并学校与保留学校统计表

| 年份 | 撤并学校 | 保留学校 | 保留学校类型 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2024 |  | 毛田中学、相思中学、云山学校、中心小学、相思小学、白若小学、卢塅教学点、中心幼儿园、相思幼儿园 |  |
| 2025 |  | 毛田中学、相思中学、云山学校、中心小学、相思小学、白若小学、卢塅教学点、中心幼儿园、相思幼儿园 |  |
| 2026 | 云山学校中学部 | 毛田中学、相思中学、云山学校、中心小学、相思小学、白若小学、卢塅教学点、中心幼儿园、相思幼儿园 | 云山学校小学部+幼儿班 |
| 2027 | 卢塅教学点 | 毛田中学、相思中学、云山学校、中心小学、相思小学、白若小学、中心幼儿园、相思幼儿园 |  |
| 2028 |  | 毛田中学、相思中学、云山学校、中心小学、相思小学、白若小学、中心幼儿园、相思幼儿园 |  |
| 2029 |  | 毛田中学、相思中学、云山学校、中心小学、相思小学、白若小学、中心幼儿园、相思幼儿园 |  |
| 2030 | 白若小学 | 毛田中学、相思中学、云山学校、中心小学、相思小学、中心幼儿园、相思幼儿园 |  |
| 2031 | 相思幼儿园 | 毛田中学、相思中学、云山学校、中心小学、相思小学、中心幼儿园、 |  |
| 2032 | 相思中学 | 毛田中学、云山学校、中心小学、相思小学、中心幼儿园、 | 毛田中学：初中；云山学校：小学+幼儿班；中心小学：小学；相思小学：小学+幼儿班；中心幼儿园：公办园 |