## Sheet1
项目支出名称 | 农林水支出
主管部门 | 中洲乡人民政府 |  |  |  | 实施单位 | 岳阳县中洲乡人民政府
项目资金(万元) | 资金来源 |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
项目资金(万元)
项目资金(万元)
项目资金(万元) | 其中:当年财政拨款 |  | 526.6 | 526.6 | 1000.92
项目资金(万元) | 上年结转金额 |  | 0 | 0 | 0
项目资金(万元) | 其它资金 |  | 0 | 0 | 0
项目资金(万元) | 年度资金总额 |  | 526.6 | 526.6 | 1000.92 | 10 | 190.00% | 19.00
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 中洲乡八个村全面完成自来水供应，实现城乡供水一体化。 |  |  |  | 基本完成。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效指标
绩效指标
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 管网长度 | 大于15万米 | 18.4万米 | 10 | 10.00
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 入户完成数 | 大于2000户 | 2000多户 | 10 | 10.00
绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 工程质量合格率 | 大于98% | 100% | 10 | 10.00
绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 一年内基本完成 | 基本完工 | 基本完工 | 10 | 10.00
绩效指标 | 效益指标 | 经济效益指标
绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 解决居民用水问题 | 基本解决 | 基本解决 | 10 | 9.00
绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 设备完好率 | 大于90% | 95% | 10 | 10.00
绩效指标 | 效益指标 | 生态效益指标
绩效指标 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 全乡通水 | 基本完成 | 基本完成 | 10 | 10.00
绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 大于95% | 98% | 10 | 10.00
绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 资金成本 | 小于1000.92万 | 1000.92万 | 10 | 10.00
绩效指标 | 成本指标 | 社会成本指标
绩效指标 | 成本指标 | 生态环境成本指标
总分 | [5 empty] | 100 | 108.00